PLAN

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007

I. Planowany zakres usług wodociągowo—kanalizacyjnych.

Miasto i Gmina Frombork zamierza objąć usługami wodociągowo— kanalizacyjnymi teren całej gminy i wszystkich ich mieszkańców.

W celu zrealizowania planowanego zakresu usług niezbędne są do zrealizowania inwestycje:

1. w zakresie usług wodociągowych:

a /  dokończenie budowy wodociągu grupowego Biedkowo — Baranówka -

- Jędrychowo dł. 4 km

b / wybudowanie sieci rozdzielczej wraz z przyłączami we wsi Drewnowo i Wielkie Wierzno o łącznej długości 1,9 km

c/ rozbudowa ujęcia wody we Fromborku w zakresie budowy stacji uzdatniania wody

d/ rozbudowa sieci wodociągowej we Fromborku w ul. ul. Błotna, Kościelna, Zielona dł. 560 mb

e/ modernizacja sieci wodociągowej w ul. ul. Braniewskiej, Elbląskiej dł. 410 mb

2. w zakresie usług kanalizacyjnych:

a/ wybudowanie sieci rozdzielczych wraz z przyłączami we wszystkich 1O— ciu miejscowościach /oprócz Fromborka/ na terenie gminy o łącznej długości 16 km

b/ wybudowanie tłocznych rurociągów przesyłowych o łącznej długości 23,8 km

c/ wybudowanie 7 szt. przepompowni ścieków

d/ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Basztowa, Kościelna dł. 160 mb

e/ modernizacja przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Stara, Kopernika dł. 150 mb

f/ rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. ul. Kościelna, Szkolna, Stara, Braniewska, Pocztowa dł.385

II. Przedsięwzięcia rozwojowo—modernizacyjne w poszczególnych latach.

Cały zakres niezbędnych inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych na terenie Gminy planuje się rozłożyć na lata, z czego w poszczególnych latach planuje się zrealizować:

Rok 2003 — kontynuacja budowy wodociągu grupowego Biedkowo-Baranówka-

- Jędrychowo dł. 2 km

— wybudowanie przepompowni ścieków w m. Narusa

- wybudowanie rurociągu tłocznego Narusa - Frombork dł. 3,5 km

- sieć wodociągowa w m. Krzyżewo dł. 1 km

Rok 2004 - inwestycje realizowane ze środków Gminy Frombork;

- dokończenie budowy wodociągu grupowego Biedkowo— Baranówka - Jędrychowo dł. 2 km

— wybudowanie sieci rozdzielczej wraz z przyłączami we wsi Drewnowo i Wielkie Wierzno dł. 1,9 km

— sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Narusa dł. 0,5 km

— rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. ul. Kościelna,	Szkolna, Stara, Braniewska, Pocztowa, Ratuszowa dł.385 rnb

Inwestycje realizowane ze środków Zakładu Wod. Kan. Frombork

— rozbudowa sieci wodociągowej w ul. ul. Braniewskiej, Kopernika dł. 410 mb

— modernizacja przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Stara, Kopernika dł. 150 mb

Rok 2005 - Inwestycje realizowane ze środków Gminy Frombork

- rozbudowa ujęcia wody we Fromborku

- budowa przepompowni ścieków w Bogdanach

- budowa rurociągu tłocznego Bogdany- Frombork dł. 3,8 km

Inwestycje realizowane ze środków Zakładu Wod. Kan. Frombork

— rozbudowa sieci wodociągowej w ul. ul. Kościelna, Zielona dł. 255 mb

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Kościelna, Basztowa dł. 160 mb

Rok 2006 - Inwestycje realizowane ze środków Gminy Frombork

— budowa rurociągu tłocznego N. Sadłuki —W. Wierzno - Drewnowo wraz z siecią rozdzielczą z przyłączami dł. 8 km

— budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w m. Bogdany

Inwestycje realizowane ze środków Zakładu Wod. Kan. Frombork

— rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Błotnej dł. 305 mb

— uszczelnienie kolektora sanitarnego w ul. Mickiewicza

Rok 2007- Inwestycje realizowane ze środków Gminy Frombork

— budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. m. Biedkowo, Drewnowo dł. 2,6 km

— budowa rurociągu tłocznego Drewnowo—Biedkowo—Bogdany dł. 3,4 km

— budowa przepompowni ścieków Drewnowo

Inwestycje realizowane ze środków Zakładu Wod. Kan. Frombork

— remont budynku hydroforni we Fromborku, wymiana przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

W celu racjonalizacji wprowadzania ścieków planuje się budowę nowych sieci rozdzielczych wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, w miejsce zużytej, zdekapitalizowanej sieci w m. Narusa, Bogdany, Baranówka, Drewnowo, Nowe Sadłuki.

IV. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

| Rok | Urządzenie Wodociągowe tys. zł |  | Urządzenia Kanalizacyjne tys. zł |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UMiG | ZWiK | UMiG | ZWiK |  |
| 2003 | 125 | - | 365,7 | - | 490,7 |
| 2004 | 280 | 42 | 187,2 | 18 | 527,2 |
| 2005 | 200 | 34 | 250 | 26 | 510 |
| 2006 | - | 33 | 512 | 27 | 572 |
| 2007 | - | 40 | 640 | 20 | 700 |

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Planowane inwestycje realizowane będą przez Gminę z posiadanych środków własnych, dotacji, pozyskanych środków pomocowych oraz przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z posiadanych środków, powstałych z odpisów amortyzacyjnych.

VI. Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w miejscowościach nie objętych niniejszym planem zostaną podjęte po przyjęciu przez Radę Miasta decyzji w. sprawie sposobu zagospodarowania ścieków w tych miejscowościach.