PLAN ROZWOJU  LOKALNEGO

MIASTA I   GMINY

FROMBORK

EUROCONSULTING,  Olsztyn 2004 rok.

WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Frombork jest dokumentem planistycznym 
o charakterze operacyjnym, który opisuje planowane przedsięwzięcia samorządu gminnego na lata 2004-2013, współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dokument powstał w wyniku prac Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego złożonego 
z przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Rady Gminy i doradców zewnętrznych. Program został poddany konsultacjom społecznym poprzez przedstawienie go do zaopiniowania organizacjom pozarządowym  działającym na terenie gminy.

Dokument ten składa się z 9 części:

- określenia obszaru i czasu realizacji planu,

- analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Frombork,

- określenia zadań polegających na poprawie sytuacji w Gminie Frombork,

- określenia i opisu zadań i projektów do zrealizowanie w okresie wdrażania planu,

- opisu powiązań projektów i zadań w Gminie Frombork z innymi działaniami realizowanymi na terenie powiatu i województwa,

- określenia wskaźników osiągnięć planu,

- planu finansowego,

- opisu sposobu wdrażania planu,

- opisu sposobu monitorowania, oceny i komunikacji społecznej planu.

Podstawą opracowania części pierwszej i drugiej planu była Strategia Rozwoju Gminy Frombork, Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Frombork, dane urzędu statystycznego, spisu powszechnego, Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

Przewiduje się, że w trakcie okresu wdrażania planu może zajść konieczność dokonania zmian. Zmiany będą wprowadzane przez Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej w sprawach rozwoju gminy komisji Rady.

I. Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego 
Miasta i Gminy Frombork

Gmina miejsko-wiejska Frombork jest położona w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie braniewskim. Od strony zachodniej granice gminy wyznacza Zalew Wiślany. Od strony południowo zachodniej graniczy 
z dwiema gminami miejsko-wiejskimi powiatu elbląskiego – Tolkmicko i Młynary. Od strony południowej z gminą wiejską powiatu braniewskiego – Płoskinia, od strony północnej 
i wschodniej z gminą wiejską Braniewo. Poprzez granicę państwa na Zalewie Wiślanym obszar gminy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Czas realizacji planu zamyka się w okresie lat 2004-2013. Plan zawiera dokładny harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2006 i przybliżony na lata 2006-2013.

II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

na obszarze objętym wdrażaniem planu

2.1. Położenie, powierzchnia, ludność

Geomorfologicznie gmina miejsko-wiejska Frombork znajduje się w obrębie trzech mezoregionów:

- Równiny Warmińskiej (środkowa, wschodnia i południowa cześć miasta i gminy),

- Pobrzeża Staropruskiego (północna cześć gminy oraz wschodnia, zachodnia, środkowa i południowa część miasta),

- Wysoczyzny Elbląskiej (zachodnia cześć gminy).

Większość obszaru gminy znajduje się w zlewniach rzeki Baudy i Narusy, wpływających do Zalewu Wiślanego.

Powierzchnia gminy miejsko-wiejskiej Frombork wynosi łącznie 12582 ha, z czego powierzchnia obszaru miejskiego to 759 ha a obszaru wiejskiego 11823 ha.

Administracyjnie gmina podzielona jest na 9 sołectw.

| Sołectwa w gminie Frombork |  |
| --- | --- |
| Krzyżewo 14-530 Frombork tel. 0(55)2437330 | Baranówka 14-530 Frombork tel. 0(55)2449109 |
| Krzywiec 14-530 Frombork tel. 0(55)2449126 | Nowe Sadłuki 14-530 Frombork tel. 0(55)2449160 |
| Ronin 14-530 Frombork tel. 0(55)2437618 | Wielkie Wierzno 14-530 Frombork tel. 0(55)2449112 |
| Jędrychowo 14-530 Frombork tel. 0(55)2449147 | Narusa 14-530 Frombork tel. 0(55)2437071 |
| Biedkowo 14-530 Frombork tel. 0(55)2449779 |  |

Liczba ludności faktycznie zamieszkującej obszar gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiła 3895 osób, z czego 50,08% (1979) to kobiety.

Na przestrzeni lat 2000-2002 obserwować można niewielkie zmiany liczby ludności. W tym okresie zmniejszyła się ona jednak o 4,1 punktu procentowego. Charakterystyczną cechą omawianego obszaru jest niemalże równy udział w ogólnej liczbie ludności zarówno mężczyzn jak i kobiet. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przeważają kobiety.

Dynamikę zmian liczby ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania przedstawia wykres 1.

Wykres 1

Dynamika zmian liczby ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania gminy miejsko-wiejskiej Frombork w latach 2000-2002 (stan na 31.12.)

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: www.stat.gov.pl, Baza Danych Lokalnych. Opracowanie i obliczenia własne.

Szerzej, sytuacja demograficzna gminy zostanie omówiona w dalszej części opracowania.

2.2. Środowisko przyrodnicze

Równina Warmińska ma charakter równiny akumulacji zastoiskowej 
z iłami i glinami, urozmaiconej przez moreny akumulacyjne z piaskami oraz stoki opadające w kierunku den doliny Baudy, Narusy i ich dopływów. Dominują tu gleby brunatne i mady. Wśród zbiorowisk leśnych przeważają grądy i łęgi.

Pobrzeże Staropruskie ma charakter równiny akumulacyjnej w strefie nadmorskiej Zalewu Wiślanego z przewagą piasków i pyłów humusowych oraz utworów mułowo-torfowych. W śród zbiorowisk leśnych przeważają łęgi.

Wysoczyzna Elbląska ma charakter wysoczyzny morenowej falistej 
z przewagą glin piaszczystych i piasków gliniastych. Dominują tu gleby brunatne. Wśród zbiorowisk leśnych przeważają grądy i łęgi.

Wysoczyzna Elbląska, na terenie gminy i częściowo Równina Warmińska, na terenie gminy i miasta, opadają nieczynnym klifem dawnego morza w kierunku Pobrzeża Staropruskiego.

Większość obszaru gminy znajduje się w zlewniach rzeki Baudy (dopływy – Lisi Parów i Wierzenka z Czerwonym Rowem) i Narusy, wpływających bezpośrednio do Zalewu Wiślanego.

Średnia głębokość Zalewu Wiślanego wynosi 2 m w granicach gminy, przy głębokości maksymalnej 3-3,5 m.

Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego na terenie gminy charakteryzuje się:

- akumulacją materii, w tym zanieczyszczeń w dolinach rzecznych i jej tranzyt 
w kierunku Zalewu Wiślanego,

- parowaniem wody z dużej powierzchni terenów leśnych i gruntów rolnych o podłożu gliniastym i ilastym (nieprzepuszczalnym dla wody) oraz powierzchni mokradeł Zalewu Wiślanego, lokalnych stawów i starorzeczy.

Wpływ Zalewu Wiślanego na środowisko przyrodnicze gminy Frombork dokonuje się poprzez:

- rozwój morfologiczny strefy brzegowej, podpiętrzanie wód powierzchniowych (m.in. cofka na rzekach Baudzie i Narusie oraz rowach) w wyniku piętrzenia wód Zalewu Wiślanego (różnica 210 cm, od 70 cm ppm do 140 cm ppm; zasilanie wodami morskimi Zalewu Wiślanego przez Cieśninę Pilawską wynosi 17 km3, przy dopływie wód lądowych 3,6 km3),

- wlewy zasolonych wód Zalewu Wiślanego szczególnie w okresie sztormów (...),

- współzależność poziomu wody w Zalewie Wiślanym i wód podziemnych w obszarze nadzalewowej równiny akumulacyjnej,

- ingresję zasolonych wód do wód podziemnych i w efekcie wzrost zawartości w nich chlorków, szczególnie w obszarze nadzalewowej równiny akumulacyjnej.

Położenie miasta i gminy Frombork w strefie nadmorskiej sprawia, 
że następuje przenikanie klimatycznego oddziaływania Zalewu Wiślanego 
i morza w głąb lądu, z czym wiąże się:

- bryza morska, która dociera w głąb lądu na odległość większą niż kilkanaście kilometrów i występuje około 25 dni w roku w półroczu wiosenno-letnim,

- silne wiatry – we Fromborku 66 dni w roku z wiatrem powyżej 10m/s; średnia prędkość wiatru wynosi 5,3 m/s; mały udział cisz – około 2%,

- rozprzestrzenianie się aerozolu morskiego, szczególnie przy wiatrach północno-zachodnich przy prędkości 4-8 m/s,

duża zawartość jodu w powietrzu.

Rozkład wiatrów we Fromborku jest następujący (dane z lat 1981-90): SW 2%, 
W 16%, NW 14%, SE 12%, S 9%, NE 9%, N 8%, cisza 2%.

Opady we Fromborku są względnie małe z powodu cienia opadowego Wysoczyzny Elbląskiej i wynoszą w roku suchym 369 mm, przeciętnym 589 mm i wilgotnym 751 mm(dane z lat 1961-80).

Średnie dzienne usłonecznienie w czerwcu wynosi 8,8 godzin i należy do największych w kraju.

Zasoby środowiska przyrodniczego stanowią:

- lasy – o bardzo dużych potencjałach faunistycznych, florystycznych oraz produkcji tlenu i regeneracji powietrza i retencji wody; zajmują one około 32% powierzchni lądowej gminy,

- szuwary i zarośla – o bardzo dużym i dużym potencjale faunistycznym i retencji wody oraz średnim potencjale produkcji tlenu i regeneracji powietrza,

- łąki cenne przyrodniczo – o dużym potencjale faunistycznym, produkcji tleny 
i regeneracji powietrza i retencji wody,

- starorzecza, stawy i mokradła – o dużym i średnim potencjale faunistycznym, florystycznym oraz bardzo dużym potencjale retencji wody,

- duże tereny gleb torfowych i mułowo-torfowych w północnej części gminy – 
o bardzo dużym potencjale retencji wody,

- kompleksy gruntów rolnych w III klasie bonitacyjnej – o dużym potencjale rolniczym, które zajmują około 44% powierzchni gruntów rolnych; grunty w IV klasie bonitacyjnej o średnim potencjale rolniczym zajmują około 43% powierzchni gruntów rolnych.

perspektywicznie, obszary złóż kopalin w gminie Frombork występują:

- żwir – miedzy miejscowościami Krzywiec-Krzyżewo,

- piasek – na południe od Drewnowa raz na wschód od terenów zainwestowania Fromborka. Należy jednak zwrócić uwagę, ze nie mogą one być eksploatowane ze względu na ich występowanie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.

Wody powierzchniowe:

- Rzeka Bauda jest największą rzeką wypływająca z Wysoczyzny Elbląskiej. Jej długość sięga 59 km, z czego około 21,2 km dolnego odcinka znajduje się w powiecie braniewskim. Zlewnia rzeki o powierzchni 361,1 km2 charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą, od pagórkowatej w górnym biegu do falistej, a nawet płaskiej 
w dolnym biegu rzeki. Niemal na całej długości rzeka płynie głęboką doliną 
o stromych stokach. Uchodzi do Zalewu Wiślanego na północ od Fromborka. Średni przepływ w profilu ujściowym wynosi 2,7 m3/s. Główne dopływy Baudy to: Gardyna, Dzikówka, Okrzejka i dopływ spod Ogrodnik. Największym dopływem Baudy jest Dzikówka o długości 21,7 km.

- Rzeka Narusa wypływa z Wysoczyzny Elbląskiej i uchodzi do Zalewu Wiślanego 
w okolicy Fromborka. Jej długość wynosi 13,2 km, Zlewnia rzeki o powierzchni 
43,5 km2 charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą, od pagórkowatej w górnym biegu do falistej w dolnym biegu rzeki. Średni przepływ w profilu ujściowym nie przekracza 0,3 m3/s.

Prowadzony jest monitoring regionalny Baudy i Narusy. Poza tym w ramach monitoringu Zalewu Wiślanego prowadzony jest monitoring tych rzek na stanowiskach ujściowych.

- Zalew Wiślany. Ze względu na niekorzystne cechy naturalne (duża powierzchnia, mała głębokość) zbiornik jest wyjątkowo podatny na eutrofizację. Podczas intensywnego falowania dochodzi do podrywania osadów dennych, co powoduje uruchomienie zdeponowanych w osadach dennych zanieczyszczeń i zmniejszenie przeźroczystości wód. Związki biogenne wnoszone przez dopływy, spływy obszarowe i pochodzące z punktowych źródeł zanieczyszczeń łącznie z zanieczyszczeniami 
z osadów dennych powodują utrzymywanie się żyzności zbiornika na wysokim poziomie. Ocena stopnia redukcji zanieczyszczeń w Zalewie jest trudna ze względu na skomplikowane procesy mieszania i wymiany wód, jednak dzięki zrealizowanym dotychczas inwestycjom w zakresie gospodarki ściekowej wymiernym efektem jest znaczna poprawa stanu sanitarnego wód Zalewu Wiślanego.

Wody podziemne

Wody podziemne są głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności, rolnictwa 
i przemysłu. Pobierana woda jest zużywana na potrzeby gospodarki komunalnej, rolnictwa, leśnictwa oraz przez przemysł na cele produkcyjne. Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę w powiecie jest czwartorzędowe piętro wodonośne.

Istnieje duża możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych występujących
w gminie Frombork. Występują tu wody o średniej zasobności.

2.3 Turystyka

Obszar miasta i gminy Frombork jest niezwykle atrakcyjny turystycznie. Decyduje 
o tym nie tylko malownicze położenie i opisane powyżej walory przyrodnicze, ale również ciekawe zabytki w szczególności związane z Mikołajem Kopernikiem. Na terenie gminy istnieje wiele możliwości uprawiania turystyki, w tym turystyki aktywnej. Wody Zalewu Wiślanego są wykorzystywane w celach wypoczynku na plaży jak również na potrzeby uprawiania sportów wodnych, w tym żeglarstwa. Istnieje możliwość korzystania z odkrytego basenu.

Będąc we Fromborku można skorzystać z rejsów po Zalewie Wiślanym do Krynicy Morskiej oraz do Kaliningradu w federacji Rosyjskiej.

Na terenie gminy wytyczonych jest szereg dróg rowerowych, którymi można dotrzeć do najciekawszych miejsc.

Niewątpliwą atrakcja turystyczną jest szlak kolejowy wzdłuż Zalewu Wiślanego.

Ponadto we Fromborku organizowanych jest wiele imprez kulturalnych 
i rozrywkowych. Należą do nich:

- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej (lipiec-sierpień)

- Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii (sierpień),

  - Zlot Honorowych Obywateli Fromborka

  - Dni Fromborka

Najważniejszą jednak atrakcją jest Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. 
W skład kompleksu muzeum wchodzą:

- Wzgórze Katedralne należące do zabytków najwyższej klasy. Wielokrotnie niszczone i przebudowywane zachowało podstawowe elementy średniowiecznego założenia architektonicznego. Wiele zgromadzonych zabytków wspaniałej przeszłości przyciąga do Fromborka ludzi z całego świata. Udostępniane są zwiedzającym liczne obiekty i wystawy.

- Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła - najstarsza budowla fromborskiego wzgórza.  Zbudowana w latach 1329-1388. Posiada kilka przybudówek, w tym dwie kaplice: św. Jerzego (tzw. Kaplica Polska) - powstała ok.1500 r., Zbawiciela (zwana kaplicą Szembeka) - barokowa z 1735 r. Katedra warmińska jest budowlą gotycką, halową, trójnawową o długości około 97 m. szerokości od 12 m (prezbiterium) do 22 m (główny korpus) i wysokości od posadzki do zwornika sklepienia 16,5 m.  Najważniejsza zabytki w Katedrze:  
1. późnogotycki poliptyk (do połowy XVIII w. ołtarz główny), fundowany 
w 1504 r. przez biskupa Łukasza Watzenrode, wuja Mikołaja Kopernika,

2. kamienny portal w kruchcie zachodniej z XIV w.,

3. malowane epitafium kanonika Bartłomieja Boreschowa powstałe po 1426 r.  4. krucyfiks 
z końca XV w. w łuku tęczowym,

5. fragmenty stalli gotyckich w prezbiterium,

6. gotyckie płyty nagrobne,

7. prospekt organowy z 1683 r.

8. epitafium Mikołaja Kopernika z połowy XVIII w. na pierwszym filarze nawy głównej.

- Dawny pałac biskupi - budowla gotycko-barokowa położona 
w południowo-wschodnim narożniku Wzgórza Katedralnego. Pałac spłonął 
w 1945 r.,  odbudowany w latach 1965-1970. Mieści główne sale ekspozycyjne Muzeum. 
Obecnie  prezentowane są np. wystawy stałe:

1. Frombork w zabytkach kultury materialnej,

2. Witraże fromborskie,

3. Mikołaj Kopernik  -  życie i dzieło,

4. Lunety i lunetki,

5.  Astronomia w nawigacji i geodezji.

- Dzwonnica zwana Wieżą Radziejowskiego - najwyższa budowla Wzgórza Katedralnego, gotycko-barokowa (XVI-XVII w.). Spłonęła w 1945 r. odbudowana w latach 1972-1973. W przyziemiu mieści się muzealne planetarium. Na  wyższych  kondygnacjach  prezentowane  są  wystawy sztuki współczesnej. W dzwonnicy zawieszone jest Wahadło Foucaulta -  jedyny w Polsce przyrząd do obserwacji ruchu wirowego Ziemi. Na wysokości 70 m n.p.m. znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę okolic Fromborka.

- Wieża Kopernika - północno-zachodnia, najstarszy element fortyfikacji Wzgórza Katedralnego. Zbudowana przed 1400 r., wyższe kondygancje wielokrotnie przebudowywane w XV-XVIII w., spalona w 1945 r., rekonstruowana - prace zakończono w 1965 r. Wieża była własnością Mikołaja Kopernika w latach 1504-1543. W wieży znajduje się ekspozycja pt. Gabinet uczonego doby renesansu - wystrój zabytkowego wnętrza ma przypominać pracownię Mikołaja Kopernika.

- Brama Południowa - zbudowana w XIV w., rozbudowana w połowie XIX w., mieści kasę główną muzeum, informatorium turystyczne i punkt przewodnicki.

- Kanonie wewnętrzne - XVII/XVIII w. zajęte przez bibliotekę i pracownie muzealne

- Szpital św. Ducha - zespół poszpitalny z kaplicą św. Anny istnieje od końca XV w., w obecnym kształcie od początku XVIII w. Po 1945 r. zniszczony i opuszczony, remontowany w latach 1978-1989 na potrzeby Muzeum -  dział historii medycyny. Najcenniejsze elementy wystroju:

1. malowidło ścienne w kaplicy św. Anny, przedstawiające Sąd Ostateczny z początku XV w.,

2. dwa piece łaziebne z początku XV w. - udostępnione do zwiedzania dzięki odkrywce archeologicznej,

3. płyty epitafijne z XVII w.,

4. ambona z XVIII w.

W salach szpitalnych ekspozycja nabytków Muzeum do powstającego działu historii medycyny oraz wystawa warmińskiej rzeźby i malarstwa XVII - XVIII w. Od strony południowej ogród - herbarium z uprawami ziół leczniczych.

- Planetarium znajduje się w dzwonnicy zwanej Wieżą Radziejowskiego. Wyposażone w aparaturę firmy Carl Zeiss wyświetla na kopule o średnicy 8 m obrazy nieba widoczne 
z dowolnego miejsca na Ziemi, pory dnia i roku. Przedstawia na sztucznym niebie drogę Słońca, planet, komet i sztucznych satelitów oraz obrazy ponad 6000 gwiazd.

- Obserwatorium Astronomiczne - ok. 1,5 km na południowy - zachód od Fromborka, na wzniesieniu o wysokości 47 m n.p.m. (tzw. Góra Żurawia). Dysponuje pawilonami z instrumentami do obserwacji nieba - teleskopy, lunety: tarasem obserwacyjnym oraz budynkiem mieszczącym pracownie, podręczną bibliotekę i ciemnię fotograficzną. Obserwatorium służy głównie celom dydaktycznym. Latem gości miłośników astronomii zgrupowanych w ramach akcji oświatowej pt. Wakacje w Planetarium i Obserwatorium.

W skład bazy noclegowej we Fromborku wchodzą m.in.:

Hotel "Kopernik"

ul. Kościelna 2; 14-530 Frombork,

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Copernikus"

ul. Elbląska 11; 14-530 Frombork

Pensjonat "Aniela"

ul. Basztowa 2; 14-530 Frombork

Dom Familijny "Rheticus"

ul. Kopernika 10; 14-530 Frombork .

Obsługa w języku niemieckim całą dobę

Camping

ul. Braniewska; 14-530 Frombork.

Pokoje noclegowe i kwatery prywatne:

Ul. Ogrodowa

Ul. Kapelańska

Ul. Szkolna

Pensjonat Natalia ur. Rybacka 12

Sytuacja w sektorze turystycznym na terenie miasta i gminy Frombork na tle sąsiednich gmin jest najkorzystniejsza. Gmina posiada najwięcej stałych obiektów noclegowych i największą ilość korzystających z ich usług turystów. Jedyna gmina, która mogłaby stanowić konkurencję dla gminy Frombork – Tolkmicko dysponuje o 70,1% mniejszą liczbą miejsc noclegowych. Na tle powiatu widać, ze obiekty noclegowe zlokalizowane w mieście i gminie Frombork stanowią 58,3% wszystkich oficjalnie działających stałych obiektów noclegowych.

Korzystający z noclegów na terenie miasta i gminy Frombork w roku 2002 stanowili 64,9% wszystkich korzystających z noclegów na terenie powiatu braniewskiego. Podobnie kształtuje się sytuacja, jeśli chodzi o turystów zagranicznych nocujących na terenie gminy Frombork. Udział tej grupy w ogólnej liczbie korzystających z noclegów w powiecie braniewskim wyniósł w 2002 roku 64,8%.

Nieco gorzej wygląda wskaźnik udzielonych noclegów ogółem w mieście i gminie Frombork w porównaniu do udzielonych noclegów ogółem w powiecie braniewskim – wyniósł on w 2002 roku 62,1%, przy czym udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 68,8% średniej powiatowej.

Niepokojącym jest jednak fakt, że, mimo iż, w okresie lat 2000-2002, zwiększyła się ilość obiektów noclegowych, spadała ilość korzystających z noclegów (w sumie o 24,9%), 
w tym turystów zagranicznych (w sumie o 32,8% - mimo, że w roku, 2001 kiedy to nastąpił wzrost tego wskaźnika o 5,3% w porównaniu do roku 2000), ilość udzielonych noclegów 
(w sumie o 36,8), w tym turystom zagranicznym (w sumie o 37,5%).

Wykorzystanie obiektów noclegowych w mieście i gminie Frombork przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Obiekty noclegowe i ich wykorzystanie w gminie miejsko-wiejskiej Frombork

w latach 2000-2002 na tle sąsiednich gmin

| Wyszczególnienie |  | Obiekty | Miejsca noclegowe | Korzystający z noclegów |  |  |  | Udzielone noclegi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | wzrost/ spadek do roku poprzedniego | w tym turyści zagraniczni | wzrost/ spadek do roku poprzedniego | Ogółem | wzrost/ spadek do roku poprzedniego | w tym turyści zagraniczni | wzrost/ spadek do roku poprzedniego |
| Frombork 2000 | c | 6 | 521 | 13005 | b.d. | 4547 | b.d. | 24097 | b.d. | 7797 | b.d. |
| Frombork 2001 | c | 6 | 521 | 11737 | -1268 | 4785 | 238 | 18502 | -5595 | 7149 | -648 |
| Frombork 2002 | c | 7 | 501 | 9761 | -1976 | 3054 | -1731 | 15233 | -3269 | 4872 | -2277 |
| Młynary 2002 | c | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
| Tolkmicko 2002 | c | 2 | 150 | 3383 | X | 785 | X | 5407 | X | 1754 | X |
| Płoskinia 2002 | b | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
| Braniewo 2002 | b | 1 | 5 | 221 | X | 2 | X | 695 | X | 2 | X |
| Powiat Braniewski 2002 | c | 12 | 634 | 15035 | X | 4714 | X | 24534 | X | 7085 | X |

b – obszar wiejski,

c – obszar miejski i wiejski razem

Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003. Obliczenia i opracowanie własne.

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Rozważając uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy miejsko-wiejskiej Frombork należy, wziąć pod uwagę następujące elementy:

- uwarunkowania funkcjonowania środowiska przyrodniczego (opisane powyżej),

- funkcjonowanie obszarów i obiektów chronionych,

- zagrożenia zanieczyszczenia i zniekształcenia środowiska naturalnego.

Obszary i obiekty chronione

Na terenie miasta i gminy Frombork funkcjonują następujące obszary chronione:

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej i jego otulina.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny 
o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych ekosystemów powinno zapewni zachowanie stanu względnej równowagi ekologicznej “systemów przyrodniczych”. Charakter gospodarki prowadzonej na obszarach chronionego krajobrazu regulują przepisy prawne zabezpieczające stan środowiska. Wprowadzają one m.in. zakaz lokalizacji zakładów przemysłowych i obiektów uciążliwych dla środowiska, zakaz prowadzenia działalności niekorzystnie wpływających na krajobraz, w tym dbałość o styl budownictwa dostosowany do lokalnych tradycji.

- Lasy ochronne.

Na terenie gminy Frombork występują lasy ochronne usytuowane na terenach miasta Fromborka jak i na obszarach pozamiejskich. W mieście Fromborku występują lasy glebochronne i wodochronne. Na pozostałym obszarze funkcjonują lasy, których zadaniem jest ochrona ostoi zwierząt oraz, podobnie jak we Fromborku, lasy glebo- i wodochronne.

Lesistość gminy wynosi – dla terenu miasta Fromborka 3,03%, dla pozostałego terenu gminy – 21%.

- Rezerwaty przyrody.

Na terenie gminy Frombork funkcjonują:

- Rezerwat przyrody „Nowy Wiek”, którego przedmiotem ochrony jest fauna i flora.

- Rezerwat przyrody „Ujście rzeki Pasłęki”, którego przedmiotem ochrony jest awifauna.

- Użytki ekologiczne.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Formy te mają charakter wspomagający dla funkcjonowania systemu obszarów chronionych. Użytki ekologiczne wykazuje się w rejestrze gruntów.

Aktualnie utworzony został jeden użytek ekologiczny (skarpy) na terenie Nadleśnictwa Zaporowo Leśnictwa Frombork obejmujący powierzchnię 3,4 ha. Planuje się utworzenie 10 chronionych użytków ekologicznych na terenie miasta Fromborka i 30 na pozostałym terenie.

Ochroną planuje się objąć tereny mokradeł, torfowisk, starorzeczy, zarośli i szuwarów.

- Stanowisko dokumentacyjne.

Planuje się utworzenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej obejmującego klif litorynowy znajdujący się na północny zachód od wsi  Narusa.

- Pomniki przyrody.

Na terenie miasta Fromborka znajduje się 10 drzew uznanych za pomniki przyrody (3 dęby, 
3 jesiony, 2 buki, 2 klony). Na pozostałym terenie 13 (7dębów, 2 buki, 1 lipa, 1 sosna, 1 wiąz, 1 czereśnia ptasia). Zakłada się ustanowienie, jako pomniki przyrody, dodatkowo 15 drzew w Nadleśnictwie Zaporowo oraz 6 innych drzew, 5 grup drzew, 2 alei drzew i 1 szpaleru.

- Szlaki przemieszczania zwierząt.

W zachodniej części gminy występują 2 szlaki migracji jelenia sika 
i dzika. Ponadto w gminie występują szlaki migracyjne jelenia europejskiego.

Zagrożenia zanieczyszczenia i zniekształcenia środowiska naturalnego

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Frombork występuje kilka elementów stwarzających zagrożenie środowiska naturalnego. Zaliczyć można do nich:

- Dzikie wysypiska i wyrobiska.

Na terenie gminy Frombork istnieje kilka dzikich wysypisk odpadów, jednakże nie prowadzi się ich ewidencji.

- Strefy zagrożenia sanitarnego.

- Składowisko odpadów we Fromborku. Zajmuje ono powierzchnię 3 ha. Ustalona strefa ochronna obejmuje pas wokół składowiska o szerokości od 100 do 300 m. Istniejące 
od 1985 r. składowisko zostało zmodernizowane w 1996 r. jest ono zabezpieczone folią PEHD i posiada piezometry do monitoringu.

- Oczyszczalnia ścieków znajduje się we Fromborku Jest to oczyszczalnia biologiczna. Jej średnia, określona w pozwoleniu wodni-prawnym, przepustowość wynosi 1200 m3/dobę nie więce3j niż 1920 m3/dobę, przy czym średnie odprowadzenie ścieków do Zalewu Wiślanego wynosi 930 m3/dobę. Odprowadzane ścieki spełniają normy polskie i UE w zakresie BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej, azotu amonowego i fosforu ogólnego. Norma azotu ogólnego spełnia normy polskie nie spełnia jednak norm UE. Istnieje potencjalne zagrożenie sanitarne powietrza związane z zanieczyszczeniami bakteriologicznymi. Prowadzi się w tym zakresie monitoring. Ponadto monitoruje się wody powierzchniowe, podziemne i poziom hałasu.

- Osadnik w Bogdankach. Zrzut słabo podczyszczonych ścieków następuje do rowu melioracyjnego, połączonego z rzeką Baudą. Stanowi to jedno z jej źródeł zanieczyszczeń.

- Szamba. Szamba na terenie gminy są bardzo często w złym stanie. Do tej grupy należy zaliczyć 2 szamba w Narusie (źródło zanieczyszczenia rzeki Narusy), 2 szamba w Drewnowie (źródło zanieczyszczenia cieku Wierzenka i dalej rzeki Baudy oraz podłoża wokół) 1 szambo w Nowych Sadłukach (źródło zanieczyszczenia podłoża wokół szamba), 1 w Baranówce (źródło zanieczyszczenia rzeki Baudy). Wymienione obiekty nadają się wyłącznie do likwidacji.

- Zanieczyszczone wody powierzchniowe: Zalewu Wiślanego, rzeki Baudy 
i Narusy.

3. Zagrożenia powietrza.

- obiekty stanowiące zagrożenie czystości powietrza znajdują się głównie w mieście Fromborku, należą do nich: kotłownia lokalna SPSPZOZ przy ul. Sanatoryjnej i Schroniska Młodzieżowego przy ul. Elbląskiej. Miejska kotłownia przy ulicy Młynarskiej 23 opalana biomasą (słomą) o mocy 6,5 MW nie emituje związków, które zanieczyszczają środowisko. Obiekty te wymagają modernizacji.

- strefy wokół głównych dróg: krajowej nr 22, wojewódzkiej nr 504. Zagrożenie emisją spalin i nadmiernym hałasem.

Na terenie gminy Frombork funkcjonuje jedno wyrobisko torfu (Przedsiębiorstwo “HOLLAS” Pasłęk, ul. 3 Maja 30, lokalizacja - Biedkowo, działka 34, powierzchnia 51 ha, ważność koncesji do 31.12.2004 r.) oraz jedno piasku i żwiru (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “CIACH” Elbląg, ul. Warszawska 122 lokalizacja - Miasto Frombork, działka 33 powierzchnia 4,98ha, ważność koncesji do 31.12.2028 r.). Zgodnie z przepisami, po zakończeniu eksploatacji tereny te mają zostać poddane rekultywacji, przy czym wyrobisko piasku i żwiru ma służyć jako zaplecze projektowanego zbiornika wodnego „Bogdany”.

Użytkowanie gruntów

Struktura użytkowania gruntów w gminie Frombork w roku 2002 (stan na 20 maja 2002), przedstawiała się następująco:

- 94,6% powierzchni gruntów obejmowały użytki rolne; odsetek ten był większy niż 
w sąsiednich gminach miejsko-wiejskich i mniejszy, o 1 punkt procentowy, niż 
w powiecie braniewskim i o  9,3 punku procentowego niż w województwie.

- Gmina posiada największy spośród sąsiadujących gmin miejsko-wiejskich odsetek gruntów ornych w użytkach rolnych niemalże równy sąsiadującym gminom wiejskim, o 1,1 punktu procentowego wyższy niż w powiecie braniewskim i o 6 punktów procentowych wyższy niż w województwie warmińsko-mazurskim.

- Odsetek sadów w użytkach rolnych jest znikomy (0,3%) i jest niemalże równy średniej powiatowej (0,4%) i średniej wojewódzkiej (0,2%).

- Udział łąk stałych w użytkach rolnych na poziomie 14,3% plasuje gminę Frombork za gminą Młynary i Tolkmicko oraz za średnią dla województwa warmińsko-mazurskiego, a przed gminami wiejskimi Płoskina i Braniewo oraz średnią dla powiatu braniewskiego.

- Gmina Frombork ma najmniejszy odsetek pastwisk w użytkach rolnych.

- Odsetek lasów i gruntów leśnych w użytkach rolnych w gminie Frombork wynoszący 2,2% stawią ją przed gminą Płoskinia, Braniewo oraz średnią powiatową 
i wojewódzką, natomiast za gminą Tolkmicko i Młynary.

Opisane powyżej sposoby użytkowania gruntów wskazują na rolniczy charakter gminy przy czym dominującą jest produkcja roślinna.

Tabela 2

Użytkowanie gruntów w gminie Frombork

na tle sąsiednich gmin, powiatu braniewskiego 
i województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2002 w %

| Wyszczególnienie |  | Użytki rolne w powierzchni gruntów ogółem | w tym w użytkach rolnych |  |  |  | lasy i grunty leśne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | grunty orne | sady | łąki | pastwiska |  |
| Frombork 2002 | a | 93,6 | 96,7 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,7 |
|  | b | 94,7 | 72,9 | 0,1 | 15,9 | 7,9 | 2,4 |
|  | c | 94,6 | 75,6 | 0,3 | 14,3 | 7,0 | 2,2 |
| Młynary 2002 | a | 92,6 | 42,9 | 0,9 | 31,1 | 25,0 | 3,5 |
|  | b | 92,6 | 47,0 | 0,1 | 25,2 | 27,6 | 3,0 |
|  | c | 92,6 | 46,9 | 0,1 | 25,4 | 27,6 | 3,0 |
| Tolkmicko 2002 | a | 94,3 | 54,5 | 36,4 | 7,1 | 2,0 | 1,0 |
|  | b | 91,3 | 60,2 | 7,3 | 19,7 | 12,8 | 2,3 |
|  | c | 91,4 | 60,0 | 8,4 | 19,2 | 12,4 | 2,3 |
| Płoskinia 2002 | b | 94,8 | 73,1 | 0,1 | 12,6 | 14,1 | 0,5 |
| Braniewo 2002 | b | 94,2 | 76,7 | 1,2 | 12,0 | 10,1 | 1,1 |
| Powiat Braniewski 2002 | c | 93,6 | 74,5 | 0,4 | 13,2 | 11,9 | 1,1 |
| Województwo 2002 |  | 85,3 | 69,6 | 0,2 | 15,1 | 15,0 | 2,9 |

a – obszar miejski

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003. Obliczenia i opracowanie własne.

Tabela 3

Użytkowanie gruntów w gminie Frombork

na tle sąsiednich gmin, powiatu braniewskiego 
i województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2002

| Wyszczególnienie |  | Powierzchnia ogólna | w tym |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | użytki rolne |  |  |  |  | lasy i grunty leśne |
|  |  |  | razem | grunty orne | sady | łąki | pastwiska |  |
| Frombork 2002 | a | 423 | 396 | 383 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|  | b | 3301 | 3127 | 2279 | 4 | 497 | 248 | 80 |
|  | c | 3724 | 3523 | 2662 | 11 | 504 | 248 | 83 |
| Młynary 2002 | a | 229 | 212 | 91 | 2 | 66 | 53 | 8 |
|  | b | 7962 | 7371 | 3465 | 9 | 1859 | 2037 | 237 |
|  | c | 8191 | 7583 | 3556 | 11 | 1925 | 2090 | 245 |
| Tolkmicko 2002 | a | 105 | 99 | 54 | 36 | 7 | 2 | 1 |
|  | b | 2882 | 2630 | 1584 | 192 | 517 | 336 | 67 |
|  | c | 2987 | 2729 | 1638 | 228 | 524 | 338 | 68 |
| Płoskinia 2002 | b | 6369 | 6038 | 4415 | 6 | 762 | 854 | 35 |
| Braniewo 2002 | b | 11101 | 10457 | 8016 | 128 | 1258 | 1055 | 119 |
| Powiat Braniewski 2002 | c | 54590 | 51083 | 38068 | 181 | 6747 | 6087 | 585 |
| Województwo 2002 |  | 1383165 | 1179714,0 | 821125,0 | 2857 | 178614,0 | 177119,0 | 40148,0 |

a – obszar miejski

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003. Obliczenia i opracowanie własne.

2.4.3. Infrastruktura techniczna

System komunikacji

Na system komunikacji gminy Frombork składają się następujące drogi kołowe 
i kolejowe:

- droga krajowa nr 22  - 2 km,

- droga wojewódzka nr 504 relacji Elbląg-Braniewo,

- droga wojewódzka nr 505 relacji Młynary Frombork,

- drogi powiatowe, w tym drogi 11,44 km, ulice 4,577 km,

- drogi gminne – 11,2 km,

- linia kolejowa relacji Elbląg – Braniewo

Komunikacja masowa opiera się głównie na komunikacji autobusowej. Jest ona 
w chwili obecnej najbardziej dostępna. Komunikacja kolejowa jest mniej dostępna z powodu mniejszej dostępności do przystanków kolejowych oraz z tytułu ciągłego zmniejszania liczby pociągów obsługujących połączenia regionalne.

System transportowy w sposób dostateczny wiąże teren gminy 
z podstawowym układem komunikacyjnym kraju.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizację deszczową posiada jedynie miasto Frombork. Wyposażona ona jest 
w instalację oczyszczania wody deszczowej – piaskownik.

Adaptuje się system kanalizacji deszczowej w mieście wraz z likwidacją dzikich podłączeń kanalizacji sanitarnej oraz wyposażenia odprowadzeń do cieków i kanałów melioracyjnych w separatory. Jednocześnie całą sieć na dolnym tarasie miasta należy dostosować do sytuacji zwiększonych wezbrań Zalewu Wiślanego, w związku z zakładanym podwyższeniem poziomu morza.

Zakłada się rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w mieście w formie pojedynczych i grupowych ciągów pod warunkiem wyposażenia w separatory.

Konieczność instalowania separatorów obowiązywać będzie na terenie całej gminy.

Oczyszczanie ścieków

Pobór wody na terenie miasta i gminy Frombork wynosi 260 130 m3 rocznie (wg danych za rok 2002). Ilość odprowadzanych ścieków wynosi 291 493 m3 rocznie.

Na terenie gminy znajduje się jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków 
we Fromborku, która jest własnością gminy. Przepustowość oczyszczalni wynosi 1200 m3 
na dobę i zgodnie z projektem może ona obsłużyć 6125 mieszkańców. Wg stanu na koniec 2002 roku wspomniana oczyszczalnia obsługiwała 2598 osób. Łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi w roku 2002, oczyszczono w niej 291 dam3 (dekametrów sześciennych).

Gospodarka odpadami stałymi

Na terenie gminy funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych we Fromborku. Poza odpadami komunalnymi trafiają tu również osady ściekowe. Do ugniatania pryzm stosuje się ciągniki gąsienicowe. Na terenie gminy nie ma mogilników, grzebowisk ani składowisk odpadów przemysłowych.

Część odpadów komunalnych wywożona i porzucana jest w miejscach przypadkowych lub zwyczajowo traktowanych przez niektórych mieszkańców jako wysypiska.

Elektroenergetyka

Terem gminy Frombork obsługiwany jest przez 41 stacji przesyłowych energii elektrycznej:

- 15 stacji o sumarycznej mocy znamionowej 6,3 MVA – obsługujących miasto Frombork,

- 26 stacji o sumarycznej mocy znamionowej 6,6MVA – obsługujących pozostały teren gminy.

Aktualnie adaptuje się istniejący system zaopatrzenia miasta i gminy Frombork 
w energię elektryczną.

We Fromborku zakłada się etapowe skablowanie linii 15 kV w obrębie terenów turystycznych.

W obrębie gminy są ograniczone warunki do realizacji elektrowni wiatrowych, 
ze względu na osłonięcie terenów lasami oraz występujące różnego rodzaju strefy ochronne. Najkorzystniejsze warunki na realizację zespołu elektrowni wiatrowych istnieją na obszarze położonym na północ od zabudowań wsi Wielkie Wierzno.

Nie stosuje się ograniczeń lokalizacji małych elektrowni wiatrowych przy gospodarstwach rolnych.

Aktualnie planowane jest uruchomienie jednej elektrowni wiatrowej 
o mocy 2 MW w gminie Frombork. Inwestorem ma być podmiot prywatny. Tego rodzaju instalacje powodują obniżenie wartości estetycznych krajobrazu naturalnego. W związku 
z powyższym przy lokalizacji instalacji wiatrowych należy wziąć pod uwagę krajobraz.

Wodociągi i kanalizacja

Na terenie gminy Frombork znajdują się 3 zbiorowe głębinowe ujęcia wody: we Fromborku, 
w Krzyżewie i w Banówce

Wodociągi

Długość linii wodociągowych na terenie gminy wynosi 25,1 km. Stanowi ona 
w całości własność gminy. I jest eksploatowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wspomnianą siecią woda doprowadzana jest do 380 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Korzysta z niej 3858 osób.

Tabela 4

Sieć wodociągowa w gminie Frombork w roku 2002 
na tle sąsiednich gmin i powiatu braniewskiego

| wyszczególnienie |  | długość sieci w km | liczba podłączeń | ludność korzystająca z wodociągów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frombork 2002 | a | 16,9 | 185 | 1380 |
|  | b | 8,2 | 195 | 2478 |
|  | c | 25,1 | 380 | 3858 |
| Młynary 2002 | c | 49,9 | 580 | 3437 |
| Tolkmicko 2002 | c | 52,5 | 803 | 5676 |
| Płoskinia 2002 | b | 16,5 | 566 | 1890 |
| Braniewo 2002 | b | 83,3 | 528 | 3636 |

a – obszar wiejski,

b – obszar miejski,

c – razem

Źródło: www.stat.gov.pl, Baza Danych Regionalnych. Opracowanie i obliczenia własne.

Kanalizacja

Sieć kanalizacyjna w gminie Frombork w całości jest własnością gminy. Jej długość wynosi 5,3 km, podłączonych było do niej, w roku 2002, 170  budynków mieszkalnych 
i budynków zbiorowego zamieszkania. Łącznie w tym okresie korzystało z niej 2414 osób.

Tabela 5

Sieć kanalizacyjna w gminie Frombork w roku 2002 
na tle sąsiednich gmin i powiatu braniewskiego

| wyszczególnienie |  | długość sieci w km | liczba podłączeń | ludność korzystająca z wodociągów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frombork 2002 | a | 0 | 0 | 0 |
|  | b | 5,3 | 170 | 2414 |
|  | c | 5,3 | 170 | 2414 |
| Młynary 2002 | c | 10,4 | 164 | 1690 |
| Tolkmicko 2002 | c | 22,8 | 446 | 3109 |
| Płoskinia 2002 | b | 7,5 | 110 | 659 |
| Braniewo 2002 | b | 14,3 | 129 | 1966 |

a – obszar wiejski,

b – obszar, miejski

c – razem

Źródło: www.stat.gov.pl, Baza Danych Regionalnych. Opracowanie i obliczenia własne.

Sieć we Fromborku łącznie z terenem oczyszczalni należy dostosować do zakładanego zwiększenia poziomu wód morskich.

Zakłada się skanalizowanie gminy siecią w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. 
W oparciu o kolektory kanalizacji sanitarnej projektuje się główny korytarz infrastruktury technicznej gminy, w którym równolegle prowadzona będzie sieć wodociągowa.

Przyjęto następujący ciąg głównego korytarza infrastruktury gminy: - oczyszczalnia we Fromborku – tereny rozwojowe we wschodniej części miasta – Bogdany - Biedkowo - Drenowo – Wierzno Wielkie – Jędrychowo – Krzywiec – Krzyżewo. Z wyjątkiem Wierzno Wielkie – Jędrychowo i Krzywiec – Krzyżewo gdzie rurociąg jest prowadzony przez pola, 
w obrębie gminy tworzy się korytarz równolegle do dróg.

Drugim ciągiem do Fromborka byłyby trasy z Narusy i Baranówki, które połączone 
w rejonie Ronina w obrębie miasta doprowadzone byłyby do opisanego powyżej ciągu głównego miejscowość Narusa wariantowo może być połączona z miastem w powiązaniu 
z terenem hotelowym.

Miejscowości Krzyżewo, Krzywiec, Nowiny i Ronin byłyby skanalizowane 
w końcowym etapie.

Ciepłownictwo

Gmina Frombork korzysta z ciepła pochodzącego z dwóch kotłowni znajdujących się we Fromborku, są to:

- kotłownia węglowo-koksowa ZOZ, Szpital we Fromborku o mocy 450kW,

- kotłownia opalana słomą Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku o mocy 6,5 MW.

W latach 2001-2003 został zmodernizowany miejski system dostawy 
i wytwarzania ciepła, z tradycyjnego na ciepło pozyskiwane z biomasy. Kotłownia opalana biomasą dostarcza ciepło na potrzeby 70% mieszkańców miasta. Część mieszkańców miasta posiada własne źródła ciepła w postaci pieców, w szczególności w osiedlach domków jednorodzinnych. Są to głównie piece opalane miałem węglowym.

Wspomniana wyżej kotłownia ZOZ pracuje na potrzeby szpitala.

Gazownictwo

Aktualnie na terenie gminy nie funkcjonuje sieć gazowa.

W związku z zakładanym rozwojem gazownictwa w Polsce przyjmuje się, że 
w obszarze gminy zostanie wprowadzony gazociąg wysokiego ciśnienia, który łączyć będzie Braniewo z Elblągiem, poprzez gminę Tolkmicko.

Uznaje się za najkorzystniejsze przeprowadzenie tego gazociągu przez południowy obszar gminy i zlokalizowanie stacji redukcyjnej z wysokiego ciśnienia na średnie, na terenie na południe od wsi Baranówka. Przy takim usytuowaniu stacji redukcyjnej, gazociągi średniego ciśnienia będzie można prowadzić zarówno do Fromborka, jak i do obszarów aktywizacji w południowej części gminy i dużych wsi jak Wierzno Wielkie, Jędrychowo czy Bogdany.

Proponowana trasa gazociągu byłaby prowadzona z Pogrodzia (gmina Tolkmicko) przez Wodynię do Krzywca, dalej po północnej stronie wsi Jędrychowo i następnie pomiędzy Baranówką i Biedkowem do wsi Garbina (gmina Braniewo).

2.4.4. Własność nieruchomości

Tabela 6

Struktura własności nieruchomości Miasta i Gminy Frombork

w latach 2001-2003

| Nr gr. Rej. | Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy rejestrowej | 1 styczeń 2002 |  | 1 styczeń 2003 |  | 1 styczeń 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obszar miejski (ha) | Obszar wiejski (ha) | Obszar miejski (ha) | Obszar wiejski (ha) | Obszar miejski (ha) | Obszar wiejski (ha) |
| 1 | Grunty SP z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste | 209 | 9557 | 199 | 9576 | 188 | 9520 |
| 2 | Grunty SP przekazane w użytkowanie wieczyste | 10 | 3 | 10 | 4 | 12 | 10 |
| 3 | Grunty spółek SP przedsiębiorstw Państwowych i innych państwowych osób prawnych | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste | 197 | 148 | 197 | 150 | 181 | 150 |
| 5 | Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste | 13 | - | 13 | - | 12 | - |
| 6 | Grunty, które są własnością samorządowych osób prawnych oraz gruntów, których właściciele nie są znani | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Grunty osób fizycznych | 302 | 2100 | 302 | 2054 | 319 | 1953 |
| 8 | Grunty spółdzielni | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Grunty kościołów i związków wyznaniowych | 18 | - | 18 | - | 17 | - |
| 10 | Wspólnoty gruntowe | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste | 10 | 1 | 18 | 36 | 17 | 35 |
| 12 | Grunty powiatów przekazanych w użytkowanie wieczyste | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste | - | - | 2 | - | 13 | 42 |

Tabela 6

Struktura własności nieruchomości Miasta i Gminy Frombork

w latach 2001-2003

| Nr gr. Rej. | Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy rejestrowej | 1 styczeń 2002 |  | 1 styczeń 2003 |  | 1 styczeń 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obszar miejski (ha) | Obszar wiejski (ha) | Obszar miejski (ha) | Obszar wiejski (ha) | Obszar miejski (ha) | Obszar wiejski (ha) |
| 1 | Grunty SP z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste | 209 | 9557 | 199 | 9576 | 188 | 9520 |
| 2 | Grunty SP przekazane w użytkowanie wieczyste | 10 | 3 | 10 | 4 | 12 | 10 |
| 3 | Grunty spółek SP przedsiębiorstw Państwowych i innych państwowych osób prawnych | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste | 197 | 148 | 197 | 150 | 181 | 150 |
| 5 | Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste | 13 | - | 13 | - | 12 | - |
| 6 | Grunty, które są własnością samorządowych osób prawnych oraz gruntów, których właściciele nie są znani | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Grunty osób fizycznych | 302 | 2100 | 302 | 2054 | 319 | 1953 |
| 8 | Grunty spółdzielni | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Grunty kościołów i związków wyznaniowych | 18 | - | 18 | - | 17 | - |
| 10 | Wspólnoty gruntowe | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste | 10 | 1 | 18 | 36 | 17 | 35 |
| 12 | Grunty powiatów przekazanych w użytkowanie wieczyste | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste | - | - | 2 | - | 13 | 42 |
| 14 | Grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste | - | 14 | - | 3 | - | 3 |
| 15 | Grunty będące przedmiotem własności i władania osób nie wymienionych w pkt. 1-14 | - | - | - | - | - | - |
|  | Razem: | 759 | 11823 | 759 | 11823 | 759 | 11823 |

# Źródło: Dane UMiG Frombork

Własność gminną stanowią następujące nieruchomości

| Lp. | Przedmiot własności | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1, | Mieszkania komunalne | 241 |
| 2. | Wodociągi | - |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków | 1 |
| 4 | Kanalizacja | - |
| 5. | Budynek przedszkola | 1 |
| 6. | Budynek szkoły podstawowej | 1 |
| 7. | Budynek Urzędu Miasta i Gminy | 1 |
| 8. | Biblioteka | 1 |
| 9. | Kotłownia | 1 |
| 10. | Ośrodek Zdrowia | 1 |
| 11. | Basen kąpielowy | 1 |

2.4.5. Obiekty dziedzictwa kulturowego

Na terenie gminy Frombork znajdują się następujące obiekty dziedzictwa kulturowego:

- Zabytki architektury:

| Miejscowość | Ulica | Obiekt |
| --- | --- | --- |
| Frombork |  | Założenie urbanistyczne starego miasta |
| Frombork |  | Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja |
| Frombork |  | Kanał wodny |
| Frombork | Basztowa, rybacka | Baszta żeglarska |
| Frombork | Błotna | Dom mieszkalny w obrębie murów |
| Frombork | Braniewska | Kapliczka przydrożna p.w. św. Jerzego |
| Frombork | Elbląska | Kościół pogrzebowy z domem mieszkalnym |
| Frombork | Elbląska | Wieża wodociągowa |
| Frombork | Elbląska | Budynek mieszkalny (dawny wikariat) |
| Frombork | Elbląska | Budynek starej szkoły-ob. Schronisko młodzieżowe |
| Frombork | Kapelańska | Kamienica mieszczańska |
| Frombork | Katedralna | Mury obronne wzgórza katedralnego |
| Frombork | Katedralna | Brama południowa zespołu katedralnego |
| Frombork | Katedralna | Baszta południowa (wieża prochowa) |
| Frombork | Katedralna | Wieża kopernika |
| Frombork | Katedralna | Kanonia p.w. św. Ignacego wraz z ogrodzeniem |
| Frombork | Katedralna | Kanonia p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej |
| Frombork | Katedralna | Kanonia p.w. św. Ludwika |
| Frombork | Katedralna | Budynek adaministracyjny - nowy wikariat |
| Frombork | Katedralna | Dawny kapitularz |
| Frombork | Katedralna | Budynek muzeum m. Kopernika - kuria nmp |
| Frombork | Katedralna | Pałac biskupi - ferbera |
| Frombork | Katedralna | Baszta północna zespołu katedralnego |
| Frombork | Katedralna | Kustodia - budynek muzeum m. Kopernika |
| Frombork | Katedralna | Brama północna zespołu katedralnego |
| Frombork | Katedralna | Brama zachodnia zespołu katedralnego |
| Frombork | Katedralna | Kapliczka |
| Frombork | Katedralna | Kościół katedralny p.w. nmp i św. Andrzeja |
| Frombork | Katedralna | Kościół p.w. wniebowz. Nmp i św. Andrzeja, kaplica szembeka |
| Frombork | Katedralna | Brama ogrodzenia kurii p.w. św. Ignacego |
| Frombork | Katedralna | Pałac biskupi |
| Frombork | Katedralna | Budynek mieszkalny |
| Frombork | Katedralna | Wieża Radziejowskiego (dzwonnica) |
| Frombork | Katedralna | Baszta wschodnia zespołu katedralnego |
| Frombork | Krasickiego | Kanonia p.w. św. Piotra |
| Frombork | Krasickiego | Kanonia p.w. św. Michała |
| Frombork | Krasickiego | Kanonia p.w. św. Pawła |
| Frombork | Krasickiego | Kanonia p.w. św. Stanisława |
| Frombork | Mickiewicza | Kościół p.w. św. Mikołaja - ob. Kotłownia miejska |
| Frombork | Mickiewicza | Ogrodzenie przy kościele św. Mikołaja |
| Frombork | Mickiewicza | Dzwonnica przy kościele św. Mikołaja |
| Frombork | Rybacka | Pensjonat Natalia |
| Frombork | Sanatoryjna | Cmentarz kanoników |
| Frombork | Stara | Zespół szpitala św. Ducha i kaplicy św. Anny |
| Frombork | Stara | Szpital św. Ducha i kaplica św. Anny |
| Frombork | Stara | Budynek mieszkalny |
| Frombork | Szpitalna | Dom mieszkalny |
| Narusa |  | Most drogowy nad rzeką Narusa |
| Wierzno Wielkie |  | Kościół p.w. wszystkich świętych wraz z cmentarzem |

- Stanowiska archeologiczne

| Miejscowość | Obiekt |
| --- | --- |
| Ronin | Grodzisko |
| Wierzno Wielkie | Grodzisko |
| Bogdany | Grodzisko |

2.5. Identyfikacja problemów

- Istnieje potrzeba dokonania waloryzacji terenów miasta i gminy pod kątem ich wykorzystania i przygotowania pod potrzeby inwestycyjne.

- Konieczne jest wprowadzenie ładu urbanistycznego w Mieście i Gminie Frombork.

- Układ komunikacyjny miasta wymaga przebudowy. Modernizacji i remontów wymaga większość dróg, które są podstawowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości.

- Niezbędne są korekty usytuowania stacji transformatorowej we wsi Krzywiec oraz podejść do stacji w centrum wsi Wierzno Wielkie, jako niezgodne z zasadami ochrony krajobrazu kulturowego i obiektów historycznych,

- W trakcie remontu i modernizacji linii 15 kV, należy wprowadzić korekty ich przebiegu dążąc do eliminacji ciągów przechodzących ukośnie przez pola 
i doprowadzając do ich równoległego usytuowania względem dróg.

- Zgodnie z prawem energetycznym należy opracować założenia i projekt zaopatrzenia w energię, który obejmować będzie aktualny bilans potrzeb oraz zakres rozwoju sieci.

- W celu perspektywicznego zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej dla miasta 
i gminy, zakładając wzrost zapotrzebowania w związku z tworzeniem energochłonnych zakładów produkcyjnych, ustala się wariantowe lokalizacje GPZ. Zakłada się, że źródłem zaopatrzenia będzie istniejąca linia 110 kV, od której nastąpi podłączenie do GPZ. Alternatywnymi trasami korytarzy technicznych dla linii 15 kV.

- Na terenie Miasta i Gminy Frombork nie występują w dużej skali zagrożenia ochrony powietrza.

- Pilnych działań wymaga ochrona wód i gleby. Na terenie gminy istnieją trzy stanowiska, w których woda nie mieści się w żadnej klasie czystości  (szamba, są w bardzo złym stanie technicznym. Istnieje duża możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych). Wody są średniej zasobności.

- Spływy powierzchniowe z terenów rolniczych stanowią główne zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych. Głównym elementem jest spływ związków biogennych 
z gruntów rolnych. Szczególnie grunty orne ze wzglądu na okresowy brak roślinności 
i wzmożoną podatność na erozję są poważnym źródłem zanieczyszczeń związkami azotu 
i fosforu. Melioracja wodna ułatwia migrację biogenów do wód powierzchniowych, szczególnie ich form mineralnych. Każda nadwyżka nawozów ponad potrzeby pokarmowe roślinności niekorzystnie wpływa na stan czystości wód gruntowych i powierzchniowych.

- Duże zagrożenie zarówno dla wód powierzchniowych, jak i podziemnych stanowi brak kanalizacji na terenach wiejskich przy szybko rozwijającym się zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Często zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) traktowane są jako odstojniki lub osadniki ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi. Niedostosowane do oczyszczania stanowią często poważne źródło skażenia sanitarnego oraz, przy stosunkowo niewielkim jednostkowym zanieczyszczeniu fizykochemicznym, globalnie duży wpływ na wody gruntowe i małe cieki w zlewni rzek. Szczególnie duże znaczenie mają związki azotu, które w wyniku procesów biochemicznych mogą w niekorzystnych warunkach lokalnie znacznie zanieczyścić okoliczne studnie.

- Poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenach wiejskich stanowią nieprawidłowo składowane nawozy, a szczególnie nawozy naturalne (obornik, gnojowica, gnojówka). Przy nieprawidłowym składowaniu następuje zanieczyszczenie wód gruntowych znacznie stężonymi składnikami nawozu, oddziałującymi na środowisko przez dłuższy czas. Poza tym stanowią potencjalne źródło zanieczyszczenia sanitarnego organizmami chorobotwórczymi.

- Zagrożenie powodziowe gminy występuje głównie na terenie polderów położonych wzdłuż wybrzeża Zalewu Wiślanego. Poza zalaniem polderów wysoki stan wody może też zagrażać dolnej części miasta Fromborka oraz spowodować podtopienie linii kolejowej Braniewo – Frombork – Elbląg.

- Należy uzupełnić system kanalizacji deszczowej we Fromborku
o urządzenia podczyszczające i separatory substancji ropopochodnych oraz stworzyć infrastrukturę kanalizacji deszczowej poza terenem miasta.

- Na terenie Miasta i Gminy Frombork nie prowadzi się segregacji odpadów. Kwestia wymaga pilnego rozwiązania. W tym działaniu jest szansa na współpracę z kapitałem prywatnym. Powierzenie tego zadania przedsiębiorcy uwolni gminę od wielu niepotrzebnych komplikacji oraz pozwoli skutecznie rozwiązać problem zagospodarowania odpadów stałych, tworząc przy tym nowe miejsca pracy, głównie dla osób o niskich kwalifikacjach i wykształceniu.

- brak zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych (poza składowaniem),

- niski (zerowy) poziom recyklingu odpadów, małe zaawansowanie selektywnej zbiórki odpadów,

- duża liczba źródeł niskiej emisji gazów i pyłów do powietrza,

- wyroby zawierające azbest zainstalowane w obiektach budowlanych,

- możliwość wystąpienia groźnych dla człowieka, przyrody i środowiska awarii na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

- spada zainteresowanie turystów dłuższym pobytem na terenie Miasta 
i Gminy Frombork. Spada ilość udzielonych noclegów, w tym dla turystów zagranicznych.

- niewystarczająca promocji turystyczna gminy

- oferta turystyczna wymaga wzbogacenia,

- pilne wydaje się podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi. Wiele zadań promujących gminę, poprawiających poziom i zakres usług turystycznych przy pomocy gminy mogłyby realizować stowarzyszenia. W ramach tej współpracy możliwe jest realizowanie zarówno projektów technicznych, jak również tzw. miękkich polegających na szkoleniach, konferencjach, wymianie transgraniczej, poprawie estetyki gminy.

- doinwestowania wymaga infrastruktura turystyczna.

- zbyt dużo mieszkań komunalnych pozostaje we władaniu gminy, przekształcenia własności uwolniłyby gminę od wielu problemów, pozwoliłyby zaoszczędzić środki finansowe na inne działania skutecznie poprawiające poziom życia mieszkańców.

- należy utrzymać ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Frombork (rozdział 7 – Ochrona krajobrazu kulturowego). Zasadne wydaje się działanie w kierunku zachowania dziedzictwa kulturalno- historycznego.

- w powiecie brakuje instytucji wspierającej rozwój przedsiębiorczości, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.

- system edukacyjny wymaga dostosowania do potrzeb rynku pracy.

2.6. Gospodarka

2.6.1. Pracodawcy

Ilość podmiotów gospodarki narodowej na koniec 2002 roku ukształtowała się na poziomie 286 jednostek. Należy zwrócić uwagę, że w okresie 2000-2002 spadło ona w sumie o 21, tj. o 6,8%, przy czym spadek dotyczył każdego roku. Podmioty gospodarki narodowej gminy Frombork stanowią 9,9% wszystkich podmiotów na terenie powiatu braniewskiego.

W porównaniu do sąsiednich gmin, większą ilość tego typu jednostek posiada jedynie gmina Tolkmicko.

Struktura podmiotów gospodarki narodowej w gminie Frombork, na koniec 2002 roku, przedstawiła się następująco.

W układzie przestrzennym dominują podmioty zlokalizowane na terenach miejskich, w szczególności w mieście Fromborku. Stanowią one 86,7% wszystkich podmiotów na terenie gminy. Należy zwrócić przy tym uwagę, że w żadnej z sąsiadujących porównywalnych gmin nie ma takiej dysproporcji.

W strukturze własności 94,1% stanowią podmioty prywatne.

Biorąc pod uwagę formę organizacyjno-prawną, najwięcej podmiotów gospodarki narodowej (75,2%) w gminie Frombork działa w postaci przedsiębiorstw osób fizycznych. Wskaźnik ten odbiega od średniej powiatowej o 2,3 punktu procentowego. Korzystniejsze wskaźniki mają gminy Tolkmicko, Płoskinia i Braniewo.

Następną pozycje w strukturze form organizacyjno-prawnych zajmują pozostałe spółki. Ich ilość na koniec 2002 roku wyniosła 9. Spółek prawa handlowego w tym czasie funkcjonowało 8. Należy przy tym zauważyć, że ich ilość w okresie 2000-2002 zmniejszyła się o 4, co stanowi 30% spadek.

Tabela 7

Podmioty gospodarki narodowej w gminie Frombork 
w latach 2000-2002 na tle sąsiednich gmin i powiatu braniewskiego

| Wyszczególnienie |  | Ogółem | Sektor |  | w tym |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | publiczny | prywatny | przedsiębiorstwa państwowe | spółki |  | spółdzielnie | osoby fizyczne |
|  |  |  |  |  |  | prawa handlowego | pozostałe |  |  |
| Frombork 2000 | a | 280 | 17 | 263 | 0 | 6 | 10 | 1 | 224 |
|  | b | 27 | 1 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
|  | c | 307 | 18 | 289 | 0 | 8 | 13 | 1 | 243 |
| Frombork 2001 | a | 260 | 17 | 243 | 0 | 6 | 8 | 1 | 199 |
|  | b | 40 | 1 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 |
|  | c | 300 | 18 | 282 | 0 | 9 | 11 | 1 | 228 |
| Frombork 2002 | a | 248 | 17 | 231 | 0 | 6 | 6 | 1 | 186 |
|  | b | 38 | 0 | 38 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 |
|  | c | 286 | 17 | 269 | 0 | 8 | 9 | 1 | 215 |
| Młynary 2002 | a | 158 | 9 | 149 | 0 | 3 | 7 | 4 | 129 |
|  | b | 105 | 1 | 104 | 0 | 1 | 6 | 0 | 86 |
|  | c | 263 | 10 | 253 | 0 | 4 | 13 | 4 | 215 |
| Tolkmicko 2002 | a | 260 | 54 | 206 | 0 | 8 | 10 | 2 | 144 |
|  | b | 172 | 7 | 165 | 0 | 16 | 6 | 2 | 128 |
|  | c | 432 | 61 | 371 | 0 | 24 | 16 | 4 | 272 |
| Płoskinia 2002 | b | 116 | 10 | 106 | 0 | 3 | 4 | 2 | 86 |
| Braniewo 2002 | b | 227 | 8 | 219 | 0 | 8 | 10 | 0 | 169 |
| Powiat Braniewski 2002 | c | 2896 | 259 | 2637 | 3 | 84 | 130 | 19 | 2110 |

a – obszar miejski, b – obszar wiejski, c – razem Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003. Opracowanie i obliczenia własne.

2.6.2. Rynek pracy

W latach 2000-2002 liczba pracujących w gospodarce narodowej 
w gminie Frombork spadła o 4,8% (28 osób). Jednakże udział pracujących 
w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym wzrósł w tym okresie o 1,4 punktu procentowego. Na tle sąsiednich gmin i powiatu braniewskiego gmina Frombork prezentuje się najkorzystniej. Udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w 2002 roku 52,0% i był wyższy od średniej powiatowej o 6 punktów procentowych.

Spoglądając na wspomniany problem przez pryzmat rodzaju obszaru należy zauważyć, że istnieją znaczne dysproporcje w liczbie pracujących między terenami miejskimi i wiejskimi. Jest to naturalna sytuacja zważywszy na to, iż na terenach wiejskich gros osób utrzymuje się z pracy w gospodarstwach rolnych, które poza pewnymi wyjątkami, 
nie są zaliczane do podmiotów gospodarki narodowej. Mimo to, należy zwrócić uwagę, 
że w porównaniu do sąsiednich gmin, z wyjątkiem gminy Płoskinia, sytuacja w gminie Frombork jest mniej korzystna.

Opisując strukturę pracujących w kontekście sekcji, można stwierdzić, że najwięcej osób pracuje w przemyśle oraz w edukacji.

Udział pracujących w przemyśle w ogólnej liczbie pracujących w gminie Frombork 
w roku 2002 wyniósł 13,4%. Był on gorszy od tego typu wskaźników w sąsiednich gminach, z wyjątkiem gminy Młynary, jak również od średniej powiatowej.

Udział pracujących w edukacji w ogólnej liczbie pracujących wyniósł, 
w gminie Frombork, na koniec roku 2002 9,9% i również był najniższy 
w porównaniu do sąsiednich gmin jak i powiatu.

Szczegółowo strukturę pracujących prezentuje tabela 8.

Tabela 8

Pracujący w gospodarce narodowej wg wybranych sekcji w gminie Frombork w latach 2000-2002 
na tle sąsiednich gmin i powiatu braniewskiego

| Wyszczególnienie |  | Ludność ogółem | Pracujący ogółem | w tym |  |  |  |  |  | Udział pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rolnictwo łowiectwo, leśnictwo | przemysł | budownictwo | handel i naprawy | Transport łączność i gospodarka magazynowa | edukacja |  |
| Frombork 2000 | a | 753 | 560 | 1 | 72 | 14 | 44 | 11 | 51 | 74,4 |
|  | b | 398 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 |
|  | c | 1151 | 582 | 16 | 72 | 14 | 44 | 11 | 56 | 50,6 |
| Frombork 2001 | a | 747 | 475 | 1 | 66 | 5 | 18 | 9 | 50 | 63,6 |
|  | b | 398 | 40 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10,1 |
|  | c | 1145 | 515 | 12 | 66 | 5 | 38 | 9 | 50 | 45,0 |
| Frombork 2002 | a | 694 | 505 | 0 | 52 | 0 | 28 | 10 | 55 | 72,8 |
|  | b | 372 | 49 | 9 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13,2 |
|  | c | 1066 | 554 | 9 | 74 | 0 | 46 | 10 | 55 | 52,0 |
| Młynary 2002 | a | 543 | 294 | 32 | 95 | 0 | 23 | 10 | 48 | 54,1 |
|  | b | 752 | 120 | 13 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16,0 |
|  | c | 1295 | 414 | 45 | 133 | 10 | 23 | 10 | 48 | 32,0 |
| Tolkmicko 2002 | a | 669 | 356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 44 | 53,2 |
|  | b | 1002 | 222 | 34 | 0 | 0 | 1 | 17 | 68 | 22,2 |
|  | c | 1671 | 578 | 34 | 10 | 0 | 1 | 28 | 112 | 34,6 |
| Płoskinia 2002 | b | 783 | 240 | 31 | 64 | 0 | 16 | 17 | 53 | 30,7 |
| Braniewo 2002 | b | 1927 | 355 | 100 | 55 | 41 | 0 | 4 | 53 | 18,4 |
| Powiat Braniewski 2002 | c | 11888 | 5466 | 352 | 1018 | 201 | 542 | 447 | 782 | 46,0 |

a – obszar miejski, b – obszar wiejski, c – razem. Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003.

Mimo, iż w ostatnich latach następował wzrost liczby bezrobotnych, rynek pracy ma możliwości wzrostu. Nadzieje należy wiązać z przedsiębiorstwami przemysłowymi, których ilość wzrosła. Mając na uwadze ogólny wzrost koniunktury można wnosić, że będą się one rozwijały i zwiększały zatrudnienie. Mając na uwadze strukturę bezrobotnych wg wykształcenia i płynące z jej analizy wnioski, można mieć nadzieję na zwiększenie zatrudnienia w grupie osób o najniższym wykształceniu. Należy również zauważyć, 
że w porównaniu do sąsiednich gmin, w gminie Frombork jest najmniejsze zatrudnienie 
w edukacji. Stąd, biorąc pod uwagę zmiany w strukturze demograficznej, nie powinny następować już w tej sekcji zwolnienia. Niskie zatrudnienie w edukacji nie odbije się na poziomie przygotowania ludności do funkcjonowania na rynku pracy gdyż w gminie Frombork nie funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne.

Na niemal niezmienionym poziomie pozostawała liczba osób zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Świadczy to, o tym, że mimo dekoniunktury w tamtym okresie lat 2000-2001, ludność dysponowała zasobami, z których mogła finansować wydatki na konsumpcję, które okazały się wystarczające do wzrostu lub utrzymania zatrudnienia w tego typu przedsiębiorstwach.

Kolejną możliwością poprawy sytuacji na rynku pracy może być realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - inwestycyjnych jak i tzw. miękkich (współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Z jednej strony przyniosłyby one podniesienie lub dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy, z drugiej zwiększyłyby jego chłonność.

2.6.3. Rolnictwo

W strukturze gospodarstw rolnych gminy Frombork dominują gospodarstwa małe od 1-10 ha (68,3%). Gospodarstw wielkoobszarowych (pow. 40 ha)  jest w gminie jedynie 7,7%.

Tabela 9

Charakterystyka gospodarstw rolnych w gminie Frombork 
wg wielkości i rodzaju użytków rolnych w 2002 roku

| Grupy obszarowe użytków rolnych | Liczba gospodarstw | w % | Powierzchnia w ha |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogólna | użytków rolnych | lasów i gruntów leśnych |
| Ogółem | 299 | 100 | 3724 | 3524 | 83 |
| do 1 | 136 | 45,5 | 51 | 41 | 0 |
| 5-10 | 68 | 22,7 | 173 | 157 | 5 |
| 10-15 | 27 | 9,03 | 210 | 191 | 10 |
| 15-20 | 18 | 6,02 | 240 | 224 | 9 |
| 20-30 | 15 | 5,02 | 285 | 264 | 10 |
| 20-30 | 9 | 3,01 | 235 | 223 | 2 |
| 40-50 | 13 | 4,35 | 506 | 483 | 12 |
| 50 i więcej | 13 | 4,35 | 2024 | 1939 | 36 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny. Opracowanie i obliczenia własne.

Większość gospodarstw zajmuje się produkcją roślinną, z czego dominującą jest produkcja zbóż (77,3%) w tym zbóż podstawowych (73,4). Produkcją zbóż podstawowych zajmują się w ogromnej większości gospodarstwa indywidualne, przy czym 48% z nich produkuje pszenicę a 24% żyto.

Produkcja pozostałych ziemiopłodów nie stanowi ważniejszej gałęzi produkcji rolnej gospodarstw w gminie Frombork. Jest ona bardzo rozproszona. Z analizy danych powszechnego spisu rolnego wynika, że produkcja zbóż podstawowych zajmują się głównie gospodarstwa duże i wielkoobszarowe.

Tabela 10

Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów 
w gminie Frombork w roku 2002

| Wyszczególnienie | w ha | w % |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | 1056 | 100,0 |
| Zboża ogółem1 | 817 | 77,3 |
| w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi | 775 | 73,4 |
| Strączkowe jadalne na nasiona | 0 | 0,0 |
| Ziemniaki | 65 | 6,1 |
| Przemysłowe | 67 | 6,4 |
| w tym buraki cukrowe | 0 | 0,0 |
| Rzepak i rzepik | 67 | 6,4 |
| Pastewne2 | 20 | 1,9 |
| Pozostałe | 87 | 8,3 |
| w tym warzywa | 9 | 0,8 |

#### 1 zboża ogółem łącznie z kukurydzą na ziarno

2 łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi

Źródło: Powszechny Spis Rolny.

Produkcja zwierzęca nie stanowi dużego udziału w ogólnej produkcji gospodarstw rolnych w gminie Frombork. Wskazuje na to tabela 11 jak również struktura użytkowania gruntów. Najwięcej gospodarstw utrzymuje drób, z czego dominują gospodarstwa utrzymujące drób kurzy. Bydło utrzymuje 17,7% gospodarstw, z czego gros to krowy mleczne. Następną pozycję zajmują gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną. Pozostała produkcja zwierzęca stanowi margines produkcji rolnej w gminie Frombork.

## Tabela 11

Gospodarstwa rolne w gminie Frombork utrzymujące zwierzęta gospodarskie wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych w roku 2002

| Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | w % ogółu gospodarstw rolnych |
| --- | --- | --- |
| bydło | 53 | 17,7 |
| w tym krowy | 47 | 15,7 |
| w tym krowy mleczne | 47 | 15,7 |
| Trzoda chlewna | 46 | 15,4 |
| w tym lochy | 29 | 9,7 |
| owce | # | 0,3 |
| w tym maciorki 1-roczne i starsze | 0 | 0,0 |
| kozy | 5 | 1,7 |
| w tym samice 1-roczne i starsze | 3 | 1,0 |
| konie | 5 | 1,7 |
| w tym konie 3-letnie i starsze | 4 | 1,3 |
| króliki (samice) | 7 | 2,3 |
| pozostałe zwierzęta futerkowe (samice) | 0 | 0 |
| drób ogółem | 60 | 20,1 |
| w tym drób kurzy | 58 | 19,4 |

# Źródło: Powszechny Spis Rolny

  - Identyfikacja problemów

Przeszkodami w rozwoju gospodarki gminy miejsko-wiejskiej Frombork są:

- niedostateczny stan infrastruktury komunikacyjnej przyjaznej środowisku naturalnemu.

- niski poziom wykształcenia mieszkańców,

- niski poziom wiedzy mieszkańców na temat przedsiębiorczości,

- wysoki stopień dekapitalizacji majątku trwałego,

- mała siła nabywcza miejscowej ludności,

- duża odległość od głównych ośrodków regionu,

- układ komunikacyjny miasta wymaga modernizacji duży potencjał przyrodniczo – historyczny gminy dający szanse rozwoju sektora turystycznego wymaga podwyższenia standardów oraz uzupełnienia infrastruktury turystycznej,

- wymagające remontów obiekty dziedzictwa kultury,

- słaba dostępność komunikacyjna niektórych obszarów gminy

- nie rozwiązany problem zagospodarowania odpadów stałych możliwy jest 
do rozwiązania w krótkim czasie poprzez zaangażowanie przedsiębiorców i pomoc 
ze strony gminy,

- pilnie wymagana modernizacja wysypiska śmieci, wyposażenie go 
z urządzenia umożliwiające pełną segregację śmieci i odzysk surowców wtórnych,

- konieczna poprawa ładu urbanistycznego miasta,

- nie rozwiązany problem gospodarki wodno – ściekowej na terenach wiejskich hamuje rozwój gospodarczy gminy i zagraża zdrowiu mieszkańców,

- brak instytucji wsparcia przedsiębiorczości na poziomie powiatu,

- brak dostatecznej ilości prężnych stowarzyszeń podejmujących wspólnie z władzami samorządowymi działania zmierzające do zapewnienia zrównoważonego rozwoju,

- niewykorzystana możliwość korzystania z alternatywnych źródeł energii tereny nad Zalewem Wiślanym mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby elektrowni wiatrowych),

- konieczna jest wymiana pokryć dachowych (eternitu), na dostosowane do stylu zabudowy oraz z powodu konieczności ochrony środowiska.

Szansą dla mieszkańców gminy jest perspektywa dopłat strukturalnych dla rolników. Środki te z pewnością uaktywnią inne dziedziny życia gospodarczego, głównie usług.

2.8. Sfera społeczna

2.8.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu

Sytuacja demograficzna obszaru gminy miejsko-wiejskiej Frombork na koniec roku 2002, w porównaniu do sąsiednich gmin, powiatu braniewskiego, średniej gmin miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, jak również województwa warmińsko-mazurskiego jako całości, należała do najlepszych.

W odniesieniu do sąsiednich gmin struktura demograficzna gminy Frombork wg wybranych kategorii, przedstawiała się najkorzystniej. Wskaźniki osób w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym były najlepsze. Gorsze wskaźniki dotyczyły grupy osób w wieku przedprodukcyjnym. Jest to tym bardziej niepokojące, że odsetek tych osób, w latach 2000-2002, spadał. Mimo to, zestawiając wskaźniki udziału osób w wieku produkcyjnym 
i poprodukcyjnym w gminie Frombork z takimi samymi wskaźnikami w sąsiednich gminach jak również biorąc pod uwagę stosunek liczby osób w wieku produkcyjnym 
i przedprodukcyjnym, można uznać, że sytuacja demograficzna w opisywanej gminie jest najlepsza.

Porównując strukturę demograficzną gminy Frombork ze strukturą całego powiatu braniewskiego, zaznaczają się innego typu różnice. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności jest dla powiatu jest o 3,2 punktu procentowego wyższy niż 
w gminie Frombork. Udział osób w wieku produkcyjnym jest niższy o 2,9 punktu procentowego niż w gminie Frombork a odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest na niemal takim samym poziomie (o 0,2 punktu procentowego niższy niż w gminie Frombork). Zestawiając te dane można stwierdzić, że na koniec roku 2002 struktura demograficzna gminy Frombork była lepsza niż struktura demograficzna powiatu braniewskiego aczkolwiek struktura powiatu ma większe możliwości pozytywnej zmiany.

Struktura demograficzna gminy Frombork na tle gmin miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego jako całości, prezentuje się najkorzystniej.

## Wykres 2

Ludność w gminie Frombork wg wybranych kategorii demograficznych w roku 2002 na tle sąsiednich gmin, powiatu braniewskiego, gmin miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego i województwa warmińsko-mazurskiego

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: www.stat.gov.pl, Baza Danych Regionalnych. Opracowanie i obliczenia własne.

Spoglądając na strukturę ludności wg wykształcenia w gminie Frombork w 2002 roku, można zauważyć, że jest to populacja o niskim wykształceniu. Zdecydowanie dominują osoby z wykształceniem podstawowym bądź niższym (nieukończone podstawowe lub bez wykształcenia). Stanowią oni 42,3% ogółu mieszkańców. Następną, pod względem udziału 
w strukturze mieszkańców g wykształcenia, jest grupa osób z wykształceniem średnim w tym średnim ogólnokształcącym, średnim zawodowym i policealnym. Stanowią oni 26,16%. Kolejną grupą są osoby z wykształceniem zawodowym, których udział wynosi 24,28%. Łączny udział osób z wykształceniem poniżej średniego w strukturze mieszkańców gminy Frombork w 2002 roku wyniósł 66,64%.

## Tabela 12

Ludność w gminie Frombork w 2002 roku wg poziomu wykształcenia

| Wyszczególnienie | ogółem | w % |
| --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | 3069 | 100 |
| Wyższe | 214 | 6,97 |
| Średnie1 | 803 | 26,16 |
| zasadnicze zawodowe | 745 | 24,28 |
| podstawowe i bez wykształcenia | 1300 | 42,36 |
| nieustalony | 7 | 0,23 |

1 policealne, średnie zawodowe ogólnokształcące

Źródło: Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Opracowanie i obliczenia własne.

## Wykres 3

Ludność w gminie Frombork wg wykształcenia w 2002 roku w %

Źródło: Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Opracowanie i obliczenia własne.

2.8.2. Warunki i jakość życia mieszkańców

2.8.2.1. Edukacja

Wychowanie przedszkolne

W latach 2000-2002 w gminie Frombork zmniejszyła się ilość placówek przedszkolnych jak i dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Zlikwidowano jedyne 3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Oddziały te funkcjonowały na obszarze wiejskim gminy. Biorąc pod uwagę, że liczba dzieci korzystających z jedynego czynnego przedszkola we Fromborku tylko nieznacznie zwiększyła się, można stwierdzić, że dzieci z terenów wiejskich, które wcześniej korzystały z wychowania przedszkolnego już 
z niego nie korzystają. Opisana sytuacja plasuje gminę Frombork na ostatniej pozycji wśród sąsiednich gmin pod względem zabezpieczenia wychowania przedszkolnego.

Tabela 13

Przedszkola w gminie Frombork

w latach 2000-2002 na tle sąsiednich gmin

| wyszczególnienie |  | samodzielne |  | przy szkołach podstawowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przedszkola | dzieci | przedszkola | dzieci |
| Frombork 2000 | a | 1 | 80 | 0 | 0 |
|  | b | 0 | 0 | 3 | 61 |
|  | c | 1 | 80 | 3 | 61 |
| Frombork 2001 | a | 1 | 77 | 0 | 0 |
|  | b | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c | 1 | 77 | 0 | 0 |
| Frombork 2002 | a | 1 | 83 | 0 | 0 |
|  | b | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c | 1 | 83 | 0 | 0 |
| Młynary 2002 | a | 1 | 43 | 0 | 0 |
|  | b | 0 | 0 | 1 | 52 |
|  | c | 1 | 43 | 1 | 52 |
| Tolkmicko 2002 | a | 1 | 73 | 0 | 0 |
|  | b | 0 | 0 | 3 | 35 |
|  | c | 1 | 73 | 3 | 35 |
| Płoskinia 2002 | b | 0 | 0 | 2 | 51 |
| Braniewo 2002 | b | 0 | 0 | 3 | 56 |

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003. Opracowanie
 i obliczenia własne.

Tabela 14

Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Frombork

w latach 2000-2002 na tle sąsiednich gmin

| wyszczególnienie |  | szkoły podstawowe |  | szkoły gimnazjalne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szkoły | uczniowie | szkoły | uczniowie |
| Frombork 2000 | a | 1 | 353 | 1 | 161 |
|  | b | 1 | 227 | 0 | 0 |
|  | c | 2 | 380 | 1 | 161 |
| Frombork 2001 | a | 1 | 376 | 1 | 266 |
|  | b | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c | 1 | 376 | 1 | 266 |
| Frombork 2002 | a | 1 | 375 | 1 | 208 |
|  | b | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c | 1 | 375 | 1 | 208 |
| Młynary 2002 | a | 1 | 311 | 1 | 218 |
|  | b | 1 | 144 | 0 | 0 |
|  | c | 2 | 455 | 1 | 218 |
| Tolkmicko 2002 | a | 1 | 281 | 1 | 250 |
|  | b | 3 | 247 | 0 | 0 |
|  | c | 4 | 528 | 1 | 250 |
| Płoskinia 2002 | b | 3 | 246 | 1 | 139 |
| Braniewo 2002 | b | 3 | 352 | 1 | 151 |

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003. Opracowanie 
i obliczenia własne.

2.8.2.2. Biblioteki

Na terenie miasta i gminy Frombork funkcjonuje jedna biblioteka. Znajduje się ona we Fromborku i liczy 23 055 woluminów. Korzysta z niej rocznie 490 osób, które łącznie wypożyczają 16 187 książek. Biblioteka jest własnością gminy.

Dom kultury prowadzi działalność kulturalną dla Miasta i Gminy Frombork.

2.8.2.3. Opieka zdrowotna

Mieszkańcy gminy miejsko-wiejskiej Frombork korzystają z jednej przychodni lekarskiej, która jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zlokalizowana jest ona 
w mieście Frombork. Ponadto prowadzone są dwie prywatne praktyki lekarskie. Do dyspozycji mieszkańców jest jedna apteka prywatna.

Najbliższy szpital znajduje się w Braniewie.

Ponadto we Fromborku funkcjonuje specjalistyczny szpital psychiatryczny, który jest własnością samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie gminy jest wystarczające. System wymaga ciągłego dostosowywania do potrzeb społecznych.

2.8.2.4. Sklepy, stacje paliw

Mieszkańcy gminy Frombork korzystają z 26 sklepów. W latach 2000-2002 ilość sklepów zwiększyła się. Niestety tylko 4 z nich znajdują się na obszarach wiejskich gminy. Należy uznać, że dostępność sklepów na tych terenach jest niewystarczająca. W porównaniu do sąsiednich gmin i powiatu braniewskiego dostępność sklepów na obszarach wiejskich 
w gminie Frombork jest najgorsza. Biorąc pod uwagę liczbę ludność przypadającą na jeden sklep na obszarach miejskich w gminie Frombork, można przypuszczać, że w najbliższym czasie może nastąpić likwidacja części z nich (szczególnie biorąc pod uwagę zmniejszenie liczby turystów odwiedzających gminę).

Tabela 15

Sklepy w gminie Frombork na tle sąsiednich gmin i powiatu braniewskiego

| Wyszczególnienie |  | sklepy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | powierzchnia | liczba ludności/1 sklep |
| Frombork 2000 | a | 31 | 1785 | 88 |
|  | b | 2 | 98 | 663 |
|  | c | 33 | 1883 | 751 |
| Frombork 2001 | a | 25 | 1574 | 70 |
|  | b | 3 | 141 | 440 |
|  | c | 28 | 1715 | 510 |
| Frombork 2002 | a | 26 | 1637 | 69 |
|  | b | 4 | 201 | 324 |
|  | c | 26 | 1989 | 393 |
| Młynary 2002 | a | 32 | 2095 | 58 |
|  | b | 10 | 739 | 272 |
|  | c | 42 | 2834 | 330 |
| Tolkmicko 2002 | a | 30 | 2059 | 92 |
|  | b | 15 | 1278 | 255 |
|  | c | 45 | 3337 | 347 |
| Płoskinia 2002 | b | 13 | 1081 | 209 |
| Braniewo 2002 | b | 24 | 1987 | 263 |
| Powiat Braniewski 2002 | c | 463 | 36350 | 96 |

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003. Opracowanie 
i obliczenia własne.

Wykres 4

Sklepy w gminie Frombork na tle sąsiednich gmin i powiatu braniewskiego

Sklepy w gminie Frombork na tle gmin sąsiednich.

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003. Opracowanie 
i obliczenia własne.

2.8.2.5. Zasoby mieszkaniowe

Na terenie gminy Frombork istniało, na koniec 2002 roku, 1113 mieszkań 
o łącznej powierzchni 74640, w których zamieszkiwało łącznie 3816 osób. 
W okresie od 2000 do 2002 roku przybyło 20 mieszkań, przy czym zmniejszyła się liczba ludności w nich zamieszkującej. Związane jest to z ogólnym spadkiem liczby ludności 
w gminie. W związku z tym zwiększyła się powierzchnia użytkowa w mieszkaniach przypadająca na jedną zamieszkałą osobę. Wyniosła ona, na koniec 2002 roku, 19,56m2. Wskaźnik ten, w porównaniu do sąsiednich gmin, z wyjątkiem gminy Płoskinia, powiatu jak 
i średniej w gminach miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, był wyższy.

### Tabela 16

Zasoby mieszkaniowe w gminie Frombork w latach 2000-2002 na tle sąsiednich gmin, powiatu braniewskiego i gmin miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

| Wyszczególnienie |  | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa w m2 | Ludność w mieszkaniach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frombork 2000 | a | 737 | 44763 | 2618 |
|  | b | 356 | 22003 | 1326 |
|  | c | 1093 | 66766 | 3944 |
| Frombork 2001 | a | 737 | 44763 | 2688 |
|  | b | 356 | 22003 | 1320 |
|  | c | 1093 | 66766 | 4008 |
| Frombork 2002 | a | 745 | 51620 | 2508 |
|  | b | 368 | 23020 | 1308 |
|  | c | 1113 | 74640 | 3816 |
| Młynary 2002 | a | 541 | 34591,0 | 1853 |
|  | b | 715 | 54977 | 2683 |
|  | c | 1256 | 89568 | 4536 |
| Tolkmicko 2002 | a | 768 | 51562 | 2627 |
|  | b | 985 | 67135 | 3683 |
|  | c | 1753 | 118697 | 6310 |
| Płoskinia 2002 | b | 752 | 54789 | 2717 |
| Braniewo 2002 | b | 1655 | 107791 | 6314 |
| Powiat Braniewski 2002 | c | 12973 | 828585 | 43747 |
| Województwo 2002 gminy miejsko-wiejskie |  | 113295 | 7432736 | 390009 |

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: www.stat.gov.pl, Baza Danych Regionalnych. Opracowanie i obliczenia własne.

## Wykres 5

Powierzchnia użytkowa mieszkań w przeliczeniu na jedną osobę w mieszkaniu w gminie Frombork na tle sąsiednich gmin powiatu braniewskiego i gmin miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: www.stat.gov.pl, Baza Danych Regionalnych. Opracowanie i obliczenia własne.

2.8.2.6. Zaopatrzenie w gaz

Nie istnieje na obszarze Miasta i Gminy Frombork sieć gazowa. Mieszkańcy korzystają z gazu propan-butan w butlach gazowych. Sieć zaopatrzenia w ten produkt jest dobrze rozwinięta.

Planuje się budowę sieci gazowej.

2.8.2.7. Zaopatrzenie w wodę i kanalizację

Z sieci wodociągowej w Gminie Frombork korzystają mieszkańcy następujących miejscowości:

| Miasto/ Sołectwo | % zwodociągowania |
| --- | --- |
| Frombork - | 100 |
| Baranówka - | 100 |
| Biedkowo - | 100 |
| Jędrychowo - | 98,6 |
| Krzyżewo - | 99,2 |
| Krzywiec - | 100 |
| Ronin - | 100 |
| Wierzno Wielkie - | 98,8 |
| Nowe Sadłuki - | 100 |
| Narusa - | 99,4 |

Udział ludności korzystającej z wodociągów i kanalizacji jest w gminie Frombork, 
w porównaniu do sąsiednich gmin oraz powiatu braniewskiego, najwyższy. Wynosi on 91,7% dla wodociągów i 62% dla kanalizacji. Należy zwrócić uwagę, że jedynie w gminie Frombork nie funkcjonuje kanalizacja na terenach wiejskich. Zakłada się, że docelowo skanalizowany zostanie cały obszar miasta i gminy z wyjątkiem rozproszonych zagród. W mieście Fromborku planuje się dokończenie istniejącej sieci wraz z likwidacją dzikich połączeń do kanalizacji deszczowej oraz cieków i rowów melioracyjnych.

Wykres 6

Ludność korzystająca z wodociągów w gminie Frombork 
na tle sąsiednich gmin w roku 2002 w %

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: www.stat.gov.pl, Baza Danych Regionalnych. Opracowanie i obliczenia własne.

Wykres 7

Ludność korzystająca z kanalizacji w gminie Frombork 
na tle sąsiednich gmin w roku 2002 w %

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: www.stat.gov.pl, Baza Danych Regionalnych. Opracowanie i obliczenia własne.

2.8.2.8. Zaopatrzenie w ciepło

Mieszkańcy miasta Fromborka w 70% korzystają z energii cieplnej dostarczanej 
z opalanej biomasą gminnej kotłowni. Pozostali mieszkańcy czerpią energię cieplną 
z własnych domowych pieców, opalanych w większości miałem węglowym.

2.8.2.9. Bezpieczeństwo

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Frombork funkcjonuje jeden komisariat Policji. Ma on swoją siedzibę w mieście Frombork. Obsada komisariatu jest wystarczająca.

Ochronę pożarową zapewniają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ich remizy znajdują się we Fromborku, Wierznie Wielkim i Jędrychowie. OSP we Fromborku i należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Nie występują na terenie gminy poważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, czy to ze strony zakładów prowadzących działalność niebezpieczną, czy też ze strony niedostatków w ochronie środowiska. Przez teren gminy niezwykle rzadko przewożone są materiały niebezpieczne.

2.8.2.10. Komunikacja

Komunikację masową w gminie Frombork zapewniają Polskie Koleje Państwowe, PKS Braniewo oraz nieliczni prywatni przewoźnicy drogowi. W kontekście zmniejszającej się ilości połączeń kolejowych należy dążyć do rozwoju usług drogowego przewozu osób.

2.8.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia

2.8.3.1. Bezrobotni

Bezrobotni w gminie Frombork stanowili na koniec 2002 roku ponad połowę osób 
w wieku produkcyjnym, przy czym wskaźnik ten wzrastał nieprzerwanie od 2000 roku (łączny wzrost o 7,5 punku procentowego). Stopa bezrobocia wyniosła 33,9%. Należy zauważyć, że jest on niższy od wskaźników sąsiednich gmin (z wyjątkiem gminy Młynary) 
i średniej powiatowej. Natomiast wyższy od średniej wojewódzkiej. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w gminie Frombork w omawianym okresie rokrocznie spadał. Na koniec 2002 roku wyniósł 49,0% i był niższy niż w sąsiednich gminach, z wyjątkiem gminy Tolkmicko (48,9%), powiecie oraz województwie.

Niepokojącym jest również fakt, że spada odsetek bezrobotnych 
z prawem do zasiłku. Stwarza to zagrożenie marginalizacją społeczną tej grupy osób. Wspomniany wskaźnik jest najniższy w porównaniu do sąsiednich gmin, 
z wyjątkiem gminy Braniewo, jak również województwa.

Tabela 17

Bezrobotni w gminie Frombork w latach 2000-2002 
na tle sąsiednich gmin, powiatu braniewskiego 
i województwa warmińsko-mazurskiego

| Wyszczególnienie |  | Ogółem | w tym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kobiety | z prawem zasiłku | % w ogółem |
| Frombork 2000 | c | 517 | 278 | 131 | 25,3 |
| Frombork 2001 | c | 568 | 280 | 110 | 19,4 |
| Frombork 2002 | c | 559 | 274 | 97 | 17,4 |
| Młynary 2002 | c | 537 | 280 | 97 | 18,1 |
| Tolkmicko 2002 | c | 1074 | 525 | 217 | 20,2 |
| Płoskinia 2002 | b | 419 | 210 | 86 | 20,5 |
| Braniewo 2002 | b | 1067 | 544 | 161 | 15,1 |
| Powiat Braniewski 2002 | c | 6637 | 3446 | 112 | 16,8 |
| Województwo 2002 |  | 158150 | 87988 | 35962 | 22,7 |

a – obszar miejski,

b – obszar wiejski,

c – razem

Źródło: Roczniki statystyczne województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2001-2003. Opracowanie 
i obliczenia własne.

Struktura bezrobotnych w gminie Frombork wg wykształcenia niemal wiernie odzwierciedla strukturę wykształcenia ogółu ludności. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród bezrobotnych jest prawie o połowę mniejszy niż udział osób z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności gminy. Podobna sytuacja jest w grupie osób ze średnim wykształceniem, jak również w grupie osób 
z wykształceniem podstawowym lub niższym, z tym że różnica nie jest już tak duża. Odwrotna natomiast sytuacja ma miejsce w przypadku osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Odsetek osób bezrobotnych z takim wykształceniem jest wyższy niż ich udział w ogólnej liczbie ludności. Stąd należy wnosić, że poziom wykształcenia jest jednym 
z głównych czynników bezrobocia. W najlepszej sytuacji są osoby z wykształceniem wyższym i średnim. Opisany powyżej stan w grupie osób z wykształceniem zawodowym wskazuje, ze nie ma zapotrzebowania na pracowników o wspomnianym wykształceniu. Mając na uwadze, niższy udział  w strukturze bezrobotnych osób z wykształceniem podstawowym lub niższym  niż w ogólnej liczbie ludności, można stwierdzić,  że pracodawcy poszukują pracowników do prac prostych, których nie chcą wykonywać osoby 
z wykształceniem ponadpodstawowym. W ocenie bezrobocia w kontekście wykształcenia osób bezrobotnych, należ wziąć pod uwagę również konkurencję wśród samych bezrobotnych, kiedy to osoby o wyższych kwalifikacjach decydują się podjąć pracę, którą mogłaby wykonywać osoba z niższym wykształceniem.

Społeczność osób bezrobotnych jest grupą wymagającą wsparcia, którego celem powinno być podniesienie lub dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy jak również zapobieżenia długotrwałemu bezrobociu i marginalizacji społecznej.

## Tabela 18

Bezrobotni w gminie Frombork wg wykształcenia i stopy bezrobocia w roku 2002

| Wyszczególnienie | Ogółem | W % | Stopa bezrobocia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezrobotni ogółem w tym z wykształceniem: | 548 | 100 | 33,9 |
| Wyższym | 16 | 2,92 | 8,9 |
| Średnim1 | 120 | 21,90 | 23,1 |
| Zasadniczym zawodowym | 211 | 38,50 | 40,7 |
| Podstawowym i bez wykształcenia | 201 | 36,68 | 50,4 |

1 średnie ogólnokształcące, zawodowe i policealne

Źródło: Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Opracowanie i obliczenia własne.

## Wykres 8

Bezrobotni w gminie Frombork wg wykształcenia w roku 2002

1 średnie ogólnokształcące, zawodowe i policealne

Źródło: Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Opracowanie i obliczenia własne.

2.8.3.2. Bierni zawodowo

W gminie Frombork 45,8% mieszkańców jest biernych zawodowo - nie pracuje, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako bezrobotni - 57,8% z nich to kobiety. Największą grupę wśród osób biernych zawodowo stanowią osoby z wykształceniem podstawowym lub niższym (niepełne podstawowe lub bez wykształcenia szkolnego). Ich udział wynosi 63,6%.

Opisaną powyżej populację należy również zaliczyć do grup społecznych wymagających wsparcia. Są to osoby, które utrzymują się z zasiłków z opieki społecznej lub innych świadczeń własnych lub członków rodziny. Niewątpliwie są to osoby zagrożone marginalizacją społeczną.

2.8.3.3. Niepełnosprawni

Grupa osób niepełnosprawnych w gminie Frombork liczy 644 osoby, z czego 416 mieszka na obszarach wiejskich a 228 na obszarach miejskich gminy. Aktywność zawodowa tej grupy jest bardzo niska w wynosi dla obszaru całej gminy 13,4%. Oznacza to, że 86,6% niepełnosprawnych w gminie nie pracuje, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako bezrobotni.

Struktura wykształcenia tej społeczności jest dużo gorsza niż struktura wykształcenia ogółu mieszkańców gminy. Największą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym lub niższym, które stanowią aż 57,8%. Następną pod względem udziału 
w ogólnej liczbie niepełnosprawnych w gminie Frombork, stanowią osoby z wykształceniem średnim, który wynosi 15,2%.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania grupę osób niepełnosprawnych w gminie Frombork należy zaliczyć do grup społecznych wymagających wsparcia. Dotyczyć ono powinno w głównej mierze uzupełnienia wykształcenia i, na ile to możliwe,  w zależności od stopnia niepełnosprawności, wzmocnienia aktywności zawodowej. Działania te powinny być połączone z rehabilitację, rezultaty której, dzięki temu powinny być dużo lepsze.

Tabela 19

Niepełnosprawni w gminie Frombork  
wg wykształcenia i aktywności zawodowej w roku 2002

| wyszczególnienie |  |  | ogółem |  |  | mężczyźni |  |  | kobiety |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | miasto | wieś | razem | miasto | wieś | razem | miasto | wieś | razem |
| wykształcenie | wyższe |  | 22 | 0 | 22 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 |
|  | średnie |  | 84 | 14 | 98 | 44 | 8 | 52 | 40 | 6 | 46 |
|  | w tym | zawodowe | 49 | 10 | 59 | 29 | 6 | 35 | 20 | 4 | 24 |
|  |  | ogólnokształcące | 25 | # | 27 | 13 | # | 14 | 12 | # | 13 |
|  | zasadnicze zawodowe |  | 97 | 22 | 119 | 59 | 9 | 68 | 38 | 13 | 51 |
|  | podstawowe ukończone |  | 116 | 137 | 253 | 69 | 72 | 141 | 92 | 65 | 157 |
|  | niepełne podstawowe |  | 35 | 47 | 82 | 14 | 11 | 25 | 21 | 36 | 57 |
| pracujący |  |  | 46 | 20 | 66 | 27 | 13 | 40 | 19 | 7 | 26 |
| bezrobotni |  |  | 15 | 4 | 19 | 9 | # | 11 | 6 | # | 8 |
| bierni zawodowo |  |  | 354 | 204 | 558 | 175 | 89 | 264 | 179 | 115 | 294 |
| ogółem osoby niepełnosprawne |  |  | 416 | 228 | 644 | 212 | 104 | 316 | 204 | 124 | 328 |

Źródło: Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Opracowanie własne.

2.9. Identyfikacja problemów

2.9.1. Sytuacja demograficzna i społeczna

- Liczba ludności w gminie Frombork w ostatnich latach zmniejszyła się. Struktura demograficzna nie jest aktualnie zła aczkolwiek należy podjąć kroki zmierzające do jej utrzymania i zahamowania spadku ilości osób w wieku produkcyjnym.

- Zasadne wydaje się podjęcie działań zmierzających  do stworzenia silnych wiejskich ośrodków, które odciążyłyby miasto Frombork a jednocześnie przybliżyłyby usługi ludności. Dzięki temu istniałby szansa na zatrzymanie osób młodych we wsiach oddalonych od Fromborka, poprawę niekorzystnej struktury demograficznej i powstrzymanie spadku liczby ludności wsi.

- Pilne wydaje się prowadzenie przez gminę inwestycji infrastrukturalnych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludności ( wodociągi, kanalizacje, gospodarka odpadami stałymi, zapobieganie emisji substancji toksycznych do środowiska..).

- Zasadne wydaje się stymulowanie rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego. Podjęcie tych działań z pewnością oprócz problemów socjalno – bytowych, także poprawi wskaźnik bezrobocia w gminie, stając się kołem zamachowym gospodarki.

- Modernizacji wymagają obiekty użyteczności publicznej.

- Do grup wymagających wsparcia nalezą przede wszystkim osoby bezrobotne, bierne zawodowo i osoby niepełnosprawne. Bezrobocie jest również jedną z przyczyn korzystania ze świadczeń opieki społecznej. Wspólnym problemem stanowiącym przeszkodę w uzyskaniu pracy a przez to samodzielności i podniesienia własnej wartości, łączącym osoby bezrobotne 
i osoby niepełnosprawne jest niewystarczające wykształcenie lub niedostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb pracodawców. Należy realizować projekty zmierzające do osiągnięcia tego celu. Możliwe będzie finansowanie ich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Konieczne i niezwykle pilne wydaje się wprowadzenie systemu terapii i szkoleń dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną.

- W rozwiązywanie problemów społecznych konieczne wydaje się włączenie organizacji pozarządowych, które mogłyby przejąć wiele zadań nadmiernie obciążających gminę i nie przynoszących pożądanych efektów.

- Zasadne wydaje się podjęcie działań zmierzających do budowania społeczeństwa informatycznego.

- System opieki zdrowotnej wymaga dostosowania do potrzeb społecznych.

- Starzejące się społeczeństwo będzie wymagało organizowania instytucji pielęgnacyjnych, leczniczych, zakładów popytu dziennego dla osób w wieku geriatrycznym,..

- Obiekty użyteczności publicznej wymagają dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, termomodernizacji oraz poprawy estetyki.

## IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

4.1. Wprowadzenie

Gmina posiada szereg instrumentów organizacyjno -prawnych oraz motywujących, które mogą umożliwić lub zachęcić do pożądanego przez jej władze sposobu przekształcania zagospodarowania przestrzennego. Są to dokumenty prawne - jak plany miejscowe, które zawierają ustalenia warunków zagospodarowania i zabudowy, strategie rozwoju, itp.

Równolegle z tworzeniem szerokiej oferty promującej gminę i jej walory turystyczne konieczna jest sukcesywna realizacja tych celów, które znajdują się w kompetencji władz gminnych. Najważniejszymi działaniami gminy, mającymi wpływ na  rozwój gospodarczy, to dbanie o jak najlepszy stan infrastruktury oraz zorganizowanie własnej działalności tak, aby stwarzała ona jak najkorzystniejsze warunki dla lokalnej przedsiębiorczości i inwestycji zewnętrznych. Na gminną infrastrukturę składają się przede wszystkim drogi gminne, system kanalizacji, estetyzacja przestrzeni publicznych, itp. W unowocześnianiu infrastruktury gminnej jednym z bardziej przydatnych programów jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, realizujących Narodowy Plan Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Opis realizacji zadań w planie rozwoju lokalnego podzielono na dwa priorytety. Dotyczą one zagospodarowania w infrastrukturę techniczną obszaru gminy oraz zagospodarowania w infrastrukturę społeczną. Oba priorytety są zgodne z działaniami zawartymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Ułatwia to           i zarazem pozwala na przedstawienie koncepcji finansowania przyjętych zadań inwestycyjnych. Czas realizacji podzielona na dwa etapy: lata 2004-2006 oraz lata 2007-2013. Jest to zgodne z przyjętymi w Unii Europejskiej okresami budżetowania.

- Struktura każdego z opisanych działań zawiera osiem elementów: Nazwę działania. Cel działania – przedstawia co ma być rezultatem danego działania. Uzasadnienie działania. Zgodność działań z dokumentami strategii wojewódzkiej, gminnej oraz zgodności z ZPORR oraz z SPO RZL. W tym punkcie zawarto również odniesienia do diagnozy stanu gminy. Uczestnicy działania – za uczestników działania przyjęto organizacje oraz instytucje, które będą realizować dane działania. Źródło finansowania – jako podstawowe źródło finansowania działań przyjęto środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupełnienie tych środków będą stanowiły środki w zależności od działania gmin, organizacji non profit, itp.

Priorytet I

POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA INFRASTRUKTURALNEGO  OBSZARU GMINY

| 1. Cel strategiczny nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działania nr 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru gminy. Poprawa poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z uwagi na duże znaczenie infrastruktury kanalizacyjnej, zarówno dla gospodarki jak i gospodarstw indywidualnych, należy dążyć do osiągnięcia jak najlepszego stanu w tym zakresie. Duże zagrożenie zarówno dla wód powierzchniowych, jak i podziemnych (co zostało wskazane w Diagnozie Programu Rozwoju Lokalnego – punkt 2.5.2 - Ochrona środowiska) stanowi brak kanalizacji na terenach wiejskich przy szybko rozwijającym się zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Często zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) traktowane są jako odstojniki lub osadniki ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi. Niedostosowane do oczyszczania stanowią często poważne źródło skażenia sanitarnego oraz, przy stosunkowo niewielkim jednostkowym zanieczyszczeniu fizykochemicznym, globalnie duży wpływ na wody gruntowe i małe cieki w zlewni rzek. Rozwój infrastruktury – szczególnie w zakresie rozbudowy i poprawy jakości sieci kanalizacyjnej - w dłuższym okresie czasu decydował będzie o możliwościach rozwojowych gminy oraz jakości życia mieszkańców. Koszty budowy infrastruktury kanalizacyjnej znacznie przewyższając możliwości finansowe gminy. Koniecznym więc staje się skonstruowanie montażu finansowego łączącego środki własne z zewnętrznymi źródłami finansowania, spośród których niewątpliwie dominującą rolę odgrywać będą środki Unii Europejskiej. Przyspieszenie budowy sieci kanalizacji stanowi konieczny warunek poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony terenów przed degradacją. Uregulowana gospodarka ściekami stanowić będzie także stymulantę dalszego rozwój gospodarczego gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Frombork |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Czwarty cel strategiczny: Rozwój rolnictwa proekologicznego Czwarty cel realizacyjny: Realizacja programu skanalizowania gminy Siódmy cel realizacyjny: Wspieranie na terenach wiejskich, nie przewidzianych do skanalizowania, realizacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet pierwszy: Ekologia Trzeci cel niezbędny: Podjąć działania w kierunku ochrony cieków i zbiorników wodnych Priorytet trzeci: Infrastruktura Pierwszy cel niezbędny: Rozwijać i modernizować sieć wodociągową i kanalizacyjną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Czwarty cel operacyjny: Prawidłowa gospodarka wodna i sprawny system infrastruktury technicznej przeciwpowodziowej i melioracyjnej Piąty cel operacyjny: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |  |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 673.000 |  |  |  | 2007-2013 | 5.090.000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km wybudowanej kanalizacji Liczba wybudowanych przepompowni ścieków (w szt.)

| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork z pompownią | 2004-2005 |  | Ok. 3,3 km 2 pompownie | 673 000 | 168 250 | 504 750 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej Wielkie Wierzno – Jędrychowo – Baranówka – Frombork z pompownią |  | 2007 - 2010 | Ok. 12 km 2 pompownie | 2 400 000 | 600 000 57 500 | 1 800 000 172 500 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej Biedkowo – Bogdany – Frombork z pompownią |  | 2011- 2013 | Ok. 8,5 km 2 pompownie | 1 500 000 200 000 | 375 000 50 000 | 1 125 000 150 000 |
| 4 | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej + separatory Osiedle Słoneczne, Kolonia robornicza |  | 2012 | Ok. 1,4 km | 290 000 | 72 500 | 217 500 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Słoneczne, Kolonia Robotnicza |  | 2012 | Ok. 1, km | 230 000 | 57 500 | 172 500 |
| 6 | Przebudowa kanalizacji deszczowej Ul. Elbląska, Kopernika, Braniewska, Mickiewicza, Szkolna, Ogrodowa |  | 2009 | Ok. 2,3 km | 470 000 | 117 500 | 352 500 |

| 1. Cel strategiczny nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działania nr 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej decydującej o zdrowiu społeczności lokalnej oraz możliwościach rozwojowych gminy. Poprawa jakości dostarczanej wody i zabezpieczenie ujęć wody przed zanieczyszczeniami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja tego celu powinna służyć zapewnieniu dostaw i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój poszczególnych jednostek osadniczych. Zaopatrzenie w wodę poszczególnych miejscowości gminy powinna odpowiednia dla rozwoju funkcji gospodarczych w tych miejscowościach. W czasach współczesnych jednym z głównych zadań infrastruktury wodociągowej jest dostarczenie odpowiedniej pod względem ilościowym i jakościowym, wody dla lokalnej gospodarki (przemysłu). Gospodarka potrzebuje jej więcej niż mieszkańcy. Niedostateczna infrastruktura w zakresie zwodociągawania obniża atrakcyjność inwestycyjną gminy, wpływa na zmniejszenie rozwoju produktów i usług oraz wpływa na zwiększenie kosztów życia mieszkańców. Stan taki powoduje również odczuwalny niższy standard życia oraz jest poważną barierą w rozwoju turystyki i ograniczeniem możliwości podejmowania działalności gospodarczej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Frombork |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Czwarty cel strategiczny: Rozwój rolnictwa proekologicznego Czwarty cel realizacyjny: Realizacja programu skanalizowania gminy Siódmy cel realizacyjny: Wspieranie na terenach wiejskich, nie przewidzianych do skanalizowania, realizacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet pierwszy: Ekologia Trzeci cel niezbędny: Podjąć działania w kierunku ochrony cieków i zbiorników wodnych Priorytet trzeci: Infrastruktura Pierwszy cel niezbędny: Rozwijać i modernizować sieć wodociągową i kanalizacyjną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Czwarty cel operacyjny: Prawidłowa gospodarka wodna i sprawny system infrastruktury technicznej przeciwpowodziowej i melioracyjnej Piąty cel operacyjny: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |  |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 240 000 |  |  |  | 2007-2013 | 476 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km wybudowanej sieci wodociągowej Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody (w szt.)

| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |
| 1 | Sieć wodociągowa Biedkowo-Baranówka-Jędrychowo | 2005-2006 |  | Dł. 4km | 240 000 | 60 000 | 180 000 |
| 2 | Budowa sieci Drewnowo-Wielkie Wierzno |  | 2008 | Dł. 1,9 km | 110 000 | 27 500 | 82 500 |
| 3 | Budowa sieci Krzyżewo - Krzyżewo Kolonia |  | 2008 | Dł. 0,8 km | 56 000 | 14 000 | 42 000 |
| 4 | Budowa stacji uzdatniania wody we Fromborku |  | 2007 | 1 szt. | 310 000 | 77 500 | 232 500 |

| 1. Cel strategiczny nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Budowa i modernizacja dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celem działania jest zwiększenie wewnętrznej spójności oraz zewnętrznej dostępności transportowej gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja infrastruktury drogowej zniesie jedną z największych barier hamujących dochodowe inwestycje, którym zły stan dróg uniemożliwia rozwój. Zatem niniejsze działanie jest skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego oraz społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Modernizacja i poprawa jakości komunikacyjnej w powiecie zwiększy atrakcyjność terenów przeznaczonych pod inwestycje i spowoduje większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych rozwojem i zatrudnianiem ludności w regionie. Jak stwierdzono w diagnozie Planu Rozwoju Lokalnego drogi wojewódzkie i powiatowe mają nawierzchnię twardą. Natomiast poprawy wymaga stan dróg gminnych, które w większości nie posiadają nawierzchni utwardzonej a układ komunikacyjny miasta wymaga przebudowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie z działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Frombork |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Piąty cel strategiczny: Rozwój portu we Fromborku Piąty cel realizacyjny: Zapewnienie powiązania drogowego portu z ulicami zewnętrznymi ### cel strategiczny: Siódmy cel strategiczny: Przygotowanie miasta Fromborka do 700-lecia nadania praw miejskich i 500-lecia przyjazdu Kopernika Zapewnienie powiązania drogowego portu z ulicami zewnętrznymi Szósty cel realizacyjny: Opracowanie programu modernizacji dróg i chodników w powiązaniu ze ścieżkami rowerowymi oraz jego wdrożenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet trzeci: Infrastruktura Drugi cel niezbędny: Podjąć działania na rzecz poprawy stanu dróg na terenie powiatu Pierwszy cel pierwszorzędny: Stworzyć warunki dla rozwoju infrastruktury leżącej w zadaniach własnych powiatu Pierwszy cel drugorzędny: Podjąć działania na rzecz poprawy połączeń komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Pierwszy cel operacyjny: Zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |  |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 220 000 |  |  |  | 2007-2013 | 230 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km zmodernizowanej drogi Liczba km zmodernizowanych poboczy

| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |
| 1 | Modernizacja drogi gminnej Drewnowo – skrzyżowanie z droga powiatową | 2006 |  | 1500 mb nawierzchni bitumicznej | 220 000 | 55 000 | 165 000 |
| 2 | Budowa ulicy Osiedle Słoneczne |  | 2010 | 400 mb + 1020 mb i chodniki 2840 mb | 230 000 | 57 500 | 172 500 |

| 1. Cel strategiczny nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Nazwa działania nr 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stworzenie kompleksowego systemy zagospodarowania odpadów na poziomie gminy, obejmującego m.in. segregację odpadów. Poprawa walorów użytkowych i estetycznych środowiska naturalnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problemy związane z utylizacją odpadów stałych w gminie, wymagają pilnego rozwiązania. Wprowadzeni systemu zagospodarowania odpadów spowoduje zmniejszenie ilości i uciążliwości odpadów trafiających na gminne wysypisko śmieci. Umożliwi również odzyskiwanie i wtórne użycie przedmiotów, materiałów i energii.. Pozwoli również zmienić styl konsumpcji i zachowań mieszkańców gminy na bardziej proekologiczny. Segregacja odpadów komunalnych jest pierwszym elementem systemu gospodarki odpadami. Jak wskazuje diagnoza na terenie Miasta i Gminy Frombork nie prowadzi się segregacji odpadów. Należy stworzyć system segregacji i wyposażyć Zakład Utylizacji Odpadów w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę. Konieczne będzie również dostosowanie wspomnianego zakładu do wymagań UE. Poza tym należy dążyć, aby prywatne zakłady zajmujące się utylizacją śmieci były wyposażone w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę. Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarowania odpadami stałymi przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Wpływ tego typu działań przyczyni się również do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie z działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Frombork |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siódmy cel strategiczny: Przygotowanie miasta Fromborka do 700-lecia nadania praw miejskich i 500-lecia przyjazdu Kopernika Zapewnienie powiązania drogowego portu z ulicami zewnętrznymi Czwarty cel realizacyjny: Pełne wdrożenie systemu segregacji odpadów na obszarze całej gminy oraz likwidacja dzikich wysypisk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet pierwszy: Ekologia Pierwszy cel niezbędny: Podjąć działania w kierunku zwiększenia edukacji ekologicznej społeczeństwa Pierwszy cel pierwszorzędny: Podjąć działania w kierunku selektywnej zbiórki odpadów i ich utylizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Piąty cel operacyjny: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |

| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne. |  |  |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 0,0 |  |  |  | 2007-2013 | 600 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Zmniejszenie wprowadzania odpadów do środowiska ( w tonach) Liczba zmodernizowanych wysypisk (w szt.)

| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |
| 1 | Rekultywacja wysypiska |  | 2007 | Likwidacja uciążliwości nagromadzonych odpadów | 400 000 | 100 000 | 300 000 |
| 2 | Zagospodarowanie odpadów na poziomie lokalnym (segregacja) |  | 2007 | Zmniejszenie wprowadzania odpadów do środowiska | 200 000 | 50 000 | 150 000 |

| 1. Cel strategiczny nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Poprawa jakości powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja sieci energetycznej oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii. Stworzenie kompleksowego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stworzenie dogodnych warunków do pozyskiwania oraz oszczędności energii, spowoduje poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców. Właściwa i nowoczesna gospodarka energetyczna powinna stanowić podbudowę procesów gospodarczych na obszarze gminy. Choć jak wskazuje diagnoza Programu Rozwoju Lokalnego na terenie Miasta i Gminy Frombork nie występują w dużej skali zagrożenia ochrony powietrza, to jednak ze szczególną troską należy dbać o jego jakość, traktując ten czynnik jako podstawę osiągania przewagi konkurencyjnej regionu w porównaniu z innymi regionami Polski. Budowa nowoczesnych oraz oszczędnych urządzeń do przesyłu energii jest jednym z elementów dbania o taki stan rzeczy. |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. a) Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Frombork |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarty cel strategiczny: Rozwój rolnictwa proekologicznego Piąty cel realizacyjny: Wspieranie na terenach wiejskich różnych form energetyki niekonwencjonalnej Szósty cel realizacyjny: Wspieranie na terenach miasta i gminy różnych form energetyki o niskim poziomie emisji toksycznych spalin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet pierwszy: Ekologia Drugi cel niezbędny: Stworzyć Powiatowy Program Ochrony Środowiska Trzeci cel drugorzędny: Rozwijać gospodarkę opartą na walorach czystego środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Szósty cel operacyjny: Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |

| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |

| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 200 000 |  |  |  | 2007-2013 | 1 860 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Długość sieci do przesyłu energii (w km) Liczba przyłączy C.O. (w szt.)

| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |
| 1 | Budowa urządzeń do przesyłu energii |  | 2008 | Budowa sieci 0,6 km przyłączy C.O. 30 szt. + węzły | 1 200 000 | 300 000 | 900 000 |
| 2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego miasto i gmina | 2006 |  | Wymiana 350 opraw i wymiana linii elektrycznej | 200 000 | 50 000 | 150 000 |
| 3 | Budowa magazynu na biomasę dla ekologicznej ciepłowni |  | 2010 | Pow. Mag. 890 m2 Kubatura 7550 m3 | 660 000 | 165 000 | 495 000 |

| 1. Cel nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU POD INWESTYCJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umożliwienie inwestorom zewnętrznym oraz lokalnym przedsiębiorcom inwestowania na terenach przeznaczonych w Studiach uwarunkowań i kierunków gmin zagospodarowania przestrzennego do rozwoju przemysłu lub usług poprzez uzbrojenie je we wszystkie niezbędne elementy infrastruktury. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprowadzenie do uzbrojenia terenów powinno więc doprowadzić do zwiększenia aktywności gospodarczej. Nowe powstałe podmioty powinny przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia szczególnie na obszarach wiejskich. Jest to tym ważniejsze bowiem znaczne obszary gminy zagrożone są zjawiskami trwałej marginalizacji ekonomicznej. Ich przejawem jest utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia ludności, niskie dochody ludności, duży udział przychodów ze źródeł socjalnych oraz niski poziom inwestycji. Skutkuje to tym, iż podstawowe potrzeby infrastrukturalne na tych obszarach nie są zaspokajane w odpowiednim stopniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie z działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Frombork |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szósty cel strategiczny: Tworzenie warunków dla różnorodnych form przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Pierwszy cel realizacyjny: Zabezpieczenie warunków formalno-prawnych na promocję terenów przeznaczonych pod inwestowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet drugi: Gospodarka Pierwszy cel niezbędny: Lepiej wykorzystać istniejący potencjał społeczny i gospodarczy Trzeci cel pierwszorzędny: Stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa Priorytet trzeci: Infrastruktura Trzeci cel niezbędny: Przygotowanie terenów pod inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierwszy cel strategiczny: Wspieranie przedsiębiorczości Drugi cel operacyjny: Duża liczba inwestorów krajowych i zagranicznych Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Drugi cel operacyjny: Restrukturyzacja i rozwój obszarów miejskich tworzących warunki dla nowych działalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność celami ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 | 0.0 |  |  |  | 2007-2013 |  | 2 660 000 |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Ilość projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (szt.) Powierzchnia uzbrojonych terenów (w m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |
| 1 | Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą |  | 2009 | 36,83 ha 5 działek | 2 300 000 | 575 000 | 1 725 000 |
| 2 | Modernizacja budynku przy ulicy Młynarskiej na Warsztaty Terapii Zajęciowej |  | 2008 | Uzyskanie powierzchni użytkowej 650 m2 | 360 000 | 90 000 | 270 000 |

Priorytet 2

Poprawa zagospodarownia w infrastrukturę społeczną obszaru gminy

| 1. Cel strategiczny nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja gminnej bazy edukacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawny system edukacji wyposażony w nowoczesną infrastrukturę społeczną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubożeniu społeczeństwa najczęściej towarzyszy zmniejszanie nakładów na infrastrukturę społeczną. Doprowadzić to może do dekapitalizacji bazy szkolnej, obiektów sportowych, trudności w podnoszeniu poziomu edukacji społeczeństwa, pogorszenia stanu zdrowotności, w tym dzieci i młodzieży oraz wzrost patologii społecznych. Ważnym zadaniem szkoły (oprócz głównej edukacyjnej funkcji) staje się wieloaspektowa profilaktyka zjawisk patologicznych (obejmujących stan zdrowia uczniów, dojrzałość psychiczną, itp.). Ich rozpoznawanie i powstrzymywanie w środowisku szkolnym, staje się niezbędnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej. W tym celu powinno się rozwijać – w miarę możliwości finansowych - formy pozaszkolnej działalności oświatowo-wychowawczej, zarówno rozwijającej indywidualne potrzeby i zainteresowania uczniów, jak również organizującej czas wolny (sport, rekreacja, turystyka). |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. a) Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Frombork |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierwszy cel strategiczny: Rozwój edukacji i kultury Pierwszy cel realizacyjny: Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej oświatowej i sportowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet piąty: Społeczność Pierwszy cel niezbędny: Podjąć działania w kierunku właściwego funkcjonowania oświaty i edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi cel strategiczny: Sprawny system edukacji dostosowany do potrzeb gospodarki regionu, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich Trzeci cel operacyjny: Zwiększenie dostępności do szkół |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. szkoły, spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 0,0 |  |  |  | 2007-2013 | 10 000 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

| Liczba wybudowanych obiektów (w szt.) Zadania inwestycyjne do działania nr 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia w PLN |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Zespół sportowy przy Zespole Szkół |  | 2011-2013 | Hala sportowa, basen kryty | 10 000 000 | 2 500 000 | 7 500 000 |  |

| 1. Cel strategiczny nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Modernizacja zaplecza kulturalno-rozrywkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY KULTURALNO-ROZRYWKOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Rozwój aktywności kulturalno-rekreacyjnej w gminie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ważnym zadaniem gminy jest dbanie o rozwój kulturalno-rozrywkowy mieszkańców. W tym celu gmina powinna posiadać odpowiednią infrastrukturę kulturalną (domy kultury, świetlice, itp.). Poza tym oferta kulturalno-rozrywkowa stanowi uzupełnienie systemu edukacyjnego. Organizowanie czasu wolnego mieszkańcom gminy (w tym zwłaszcza młodzieży) staje się wieloaspektowa profilaktyka zjawisk patologicznych (obejmujących stan zdrowia uczniów, dojrzałość psychiczną, itp.). Poza tym działalność tego typu prowadzi do zwiększenia zainteresowania potencjalnych inwestorów lokalnych i zewnętrznych tworzeniem i rozwijaniem przedsięwzięć gospodarczych oraz zachęcić do osiedlania się na terenach gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Frombork |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierwszy cel strategiczny: Rozwój edukacji i kultury Drugi cel realizacyjny: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet piąty: Społeczność Pierwszy cel niezbędny: Podjąć działania w kierunku właściwego funkcjonowania oświaty i edukacji Trzeci cel pierwszorzędny: Stworzyć warunki do wykorzystania różnorodności kulturowej dla rozwoju powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ósmy cel strategiczny: Bogactwo dziedzictwa i kultury regionu istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Pierwszy cel operacyjny: Dobry stan zabytków i muzeów Drugi cel operacyjny: Szeroka oferta kulturalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. szkoły, spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 | 0,0 |  |  |  |  | 2007-2013 | 400 000 |  |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba zmodernizowanych obiektów (w szt.) 1

Zadania inwestycyjne dzo działania 7:

| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |
| 1 | Przystosowanie obecnego kina do funkcji Ośrodka Kultury |  | 2012 | Doprowadzenie do użyteczności | 400 000 | 100 000 | 300 000 |

| 1. Cel strategiczny nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI TURYSTYKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY TURYSTYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Cel działania: |  |
| --- | --- |
| #### Ukształtowanie wizerunku gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie |  |

| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wspomaganie wzrostu atrakcyjności gminy jako obszaru zamieszkania, rozwoju urozmaiconych form wypoczynku turystycznego, działania polegające na wydłużeniu sezonu turystycznego, m.in. przez wykorzystanie rzeźby terenu do tworzenia ścieżek rowerowych, torów saneczkowych, urządzanie plaży, parkingów, miejsc postojowych dla turystów, itp., może przynieść gminie wymierne efekty finansowe. Turystyka bardzo często stanowi jedną z ważniejszych gałęzi gospodarek lokalnych. Ze względu na bogactwo dziedzictwa i atrakcyjność turystyczną regionu wszelkie inwestycje poczynione w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy są wręcz niezbędne. Jak wskazuje diagnoza Programu Rozwoju Regionalnego przede wszystkim należy zadbać o wzbogacenie oferty turystycznej, uatrakcyjnić spędzanie czasu, zidentyfikować i wykreować charakterystyczne produkty turystyczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Frombork |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Rozwój turystyki Drugi cel realizacyjny: Promowanie miasta i jego dziedzictwa kulturowego Czwarty cel realizacyjny: Wspieranie inicjatywy mieszkańców i inwestorów w zakresie turystyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet drugi: Gospodarka Trzeci cel pierwszorzędny: Stworzyć warunki dla rozwoju różnych form turystyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piąty cel strategiczny: Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur Pierwszy cel operacyjny: Maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu Drugi cel operacyjny: Zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 | 210 000 |  |  |  |  | 2007-2013 | 910 000 |  |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

| Liczba kilometrów uruchomionych ścieżek rowerowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania inwestycyjne do działania 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia w PLN |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Ścieżki rowerowe – budowa i oznakowanie |  | 2007 | 12 km ścieżek | 260 000 | 65 000 | 195 000 |  |
| 2 | Przystosowanie mola do sportu żeglarskiego |  | 2008 | 30 stanowisk dla żaglówek i łodzi turystycznych | 180 000 | 45 000 | 135 000 |  |
| 3 | Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego | 2005 |  | 2000 m2 plaży | 210 000 | 52 500 | 157 500 |  |
| 4 | Budowa terminalu pasażerskiego |  | 2011 | Budynek do odpraw celnych z zapleczem socjalnym | 470 000 | 117 500 | 352 500 |  |

V. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

  - System monitorowania planu rozwoju lokalnego

Wdrażanie każdego Planu Rozwoju wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji planu może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności procesu wdrażania.

Plan Rozwoju Lokalnego gminy miejsko-wiejskiej Frombork będzie  monitorowany przez powołaną do tego celu przez Burmistrza gminy Zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frombork.

5.2  Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Ocena Planu będzie odbywać się na systematycznie na posiedzeniach Zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frombork, który to przedstawiać będzie informacje radzie Gminy. Komisja ta dwa razy do roku będzie dokonywała oceny realizacji Planu i przedstawiała wyniki Radzie Gminy. Podstawą oceny Planu  będą zestawy mierników zawartych przy każdym z zadań zawartych w PRL Gminy. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągniecie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów.

5.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Warunkami jakie musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego aby mogło sprawnie funkcjonować jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. Wiążę się to ściśle z: wykorzystaniem potencjału organizacji               i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich uczestników; optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw; innowacyjność proponowanych rozwiązań, wyrażająca się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym; istnienie grupy lokalnych liderów.

Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frombork było powołanie grupy roboczej (komitet techniczny), która miała za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Grupa ta powołana została przez Burmistrza gminy. Do zadań Komitetu Technicznego należy czuwanie nad przestrzeganiem spójności każdego projektu w odniesieniu do kierunków strategicznych i przyjętego planu działań; śledzenie realizacji i ocenianie każdego etapu wdrażania przyjętego planu działań; proponowanie rocznych programów działań; wnioskowanie o zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Planu, udzielanie aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie Radzie Gminy zmian w działaniach podejmowanych w ramach Planu oraz przedkładanie planów nowych działań.

5.4.  Public Relations planu rozwoju lokalnego

- Plan Rozwoju Gminy Frombork posiada duże znaczenie dla władz, jak                      i mieszkańców gminy. Dlatego też proces jej wdrażania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz gminy jest jednym z podstawowych gwarantów jego skutecznego wdrażania.

- Public relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją 
a społeczeństwem. Działania  gminy w zakresie PR są prezentowaniem całej działalności gminy związanej z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i wszystkich jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to koncepcja zmniejszania dystansu w stosunkach między gminą a mieszkańcami.

- Działalność PR obejmuje: stosunki z mediami; wspieranie wprowadzania nowych inwestycji; budowanie image całej gminy, by sprzyjać jej inwestycjom, komunikacji z gminą, lobbying, doradztwo.

- Zadania PR dla Planu Rozwoju Lokalnego są różne w zależności od grup, do których są skierowane. Polegają one na:

- w stosunku do pracowników Urzędu Gminy: kreowanie postaw zadowolenia z pracy, gminy i realizowanych zadań;

- w stosunku do mieszkańców: upowszechnianiu informacji o perspektywach działania gminy, zmianach w zarządzaniu, koniecznych nakładach finansowych; informowanie o celach i perspektywach gminy, o jej akcjach na rzecz najbliższego otoczenia.

M. Hoffmann, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Frombork, Elbląg 2002

Stan na koniec 2002 roku, www.stat.gov.pl, Baza Danych Lokalnych

M. Hoffmann, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Frombork, Elbląg 2002

Program ochrony środowiska powiatu braniewskiego na lata 2004 – 2007, Północno-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej - Suwałki - 87/5663745, s. 33-34

Tamże, s. 37

Za: http://www.frombork.art.pl

Wykorzystano - M. Hoffmann, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Frombork, Elbląg 2002. Opracowanie własne.

Program ochrony......, str. 23

Tamże, str. 26

Tamże, s. 23

Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2002.

Urząd Statystycznych Baza Danych Regionalnych, 1 dam = 10 m

Dane UMiG Frombork

Studium ……, s. 25

Studium……………, s. 22

Dane UMiG Frombork

Studium ………, s. 24

Na podstawie rejestru zabytków.

Tamże, s. 25

Patrz: Powszechny Spis Rolny Tabl. III.7.

www.stat.gov.pl, Baza Danych Regionalnych

Dane UMiG Frombork

Dane UMiG Frombork

Powszechny Spis Ludności i Mieszkań Tabl.I.14. Obliczenia własne.