Protokół

z  zebrania wiejskiego sołectwa Jędrychowo z dnia  02.12.2004r.

Dnia  02.12.2004r.odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Jędrychowo.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa wg załączonej listy obecności.

Temat zebrania:  Podjęcie decyzji o przystąpieniu do programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego- Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów wiejskich, Działanie: - ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Sołtys wsi Pan Józef Korybski  przypomniał mieszkańcom wsi zasady przystąpienia do programu . Omówił  zadania jakie będzie musiało wykonać sołectwo czyli mieszkańcy wsi. Możliwe jest uzyskanie pomocy w wysokości do 80%  kosztów kwalifikacyjnych przedsięwzięcia i nie więcej niż   450 000 PLN.. Dokładne wyliczenia przedsięwzięcia wsi zostaną przedstawione po akceptacji przedsięwzięcia przez  Radę Miejską Gminy Frombork. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 2 lat.

Przedłożony został również opis zadań planowanych do realizacji , który został przyjęty jednogłośnie przez obecnych na zebraniu wiejskim.

Następnie Rada Sołecka sołectwa Jędrychowo podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  ,,Opisu planowanych do realizacji zadań”.   Przedstawiony  opis  wraz

z uzasadnieniem zostanie przedłożony do akceptacji Radzie Miejskiej Gminy Frombork .

Mieszkańcy wsi Jędrychowo wybrali spośród siebie lidera , którym został jednogłośnie Pan Józef Korybski.

Ponadto ustalono trzy robocze  grupy odnowy wsi , które będą zajmowały się realizacją poszczególnych zadań:

- Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie,

- Nieformalne Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrychowie

- Młodzież w wieku powyżej 14 lat sołectwa Jędrychowo

Mieszkańcy wsi zobowiązali się do aktywnego włączenia się w realizację zadań. Zebranie wiejskie zobowiązało sołtysa wsi Pana Józefa Korybskiego do uczestnictwa w posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady i przedłożenia opracowanego opisu planowanych do realizacji zadań.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

Protokół sporządził: Marek Łukasik.

Jędrychowo,  dnia  16.12.2004r.

Rada Miejska Gminy Frombork

W związku z pojawieniem się możliwości  pozyskania przez nasze  sołectwo  środków  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich , w Działaniu:- ,,Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Rada Sołecka sołectwa Jędrychowo zwraca się z prośbą do Rady Miejskiej Gminy Frombork o akceptację poniżej ujętego opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem.

- Adaptacja remizy strażackiej na Sołeckie Centrum Kultury wraz z wyposażeniem.

- Budowa placu rekreacyjno- wypoczynkowego w tym:

- budowa placu zabaw dla dzieci,

- budowa boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę wraz z parkingiem dla samochodów,

- budowa oczka wodnego na bazie istniejącego stawu,

- budowa wiaty i grila.

  - Adaptacja części zbiornika przeciwpożarowego na ostoję ptactwa wodnego.

  - Utwardzenie dróg transportu rolnego – odwodnienie dróg, wykonanie przepustów i umocnień (ok.1500m).

  - Organizacja dożynek Gminno- Dekanalnych – „Jędrychowo 2006”

Uzasadnienie:

Dnia 02 grudnia 2004r. na zebraniu wiejskim mieszkańcy Sołectwa Jedrychowo postanowili podjąć działania w celu pozyskania środków unijnych w ramach działania – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W tym celu Rada Sołecka sołectwa Jedrychowo podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem”.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o te środki jest podjęcie przez Radę Miejską Gminy Frombork uchwały o akceptacji przedłożonego przez sołectwo przedsięwzięcia.

Mieszkańcy wsi dzięki możliwości przystąpienia do projektu upatrują ogromną szansę na:

- wzrost standardu życia,

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi,

- zmniejszenie problemów w sferze opieki społecznej i patologii społecznych, wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- rozwój organizacji społecznych, uzyskanie nowych możliwości edukacyjnych,

- waloryzację środowiska kulturowego i przyrodniczego,

- wzrost współdziałania gminy za społecznością lokalną,

- integrację społeczności lokalnej i wzrostu lokalnego patriotyzmu,

- wzrost podmiotowości społeczności lokalnej.

Ogromna chęć mieszkańców w realizację projektu  oraz deklaracja pomocy w realizacji projektu złożona przez  pracowników Urzędu Miasta i Gminy Frombork gwarantuje, iż ujęte w opisie zadania zostaną zrealizowane w pełnym zakresie.

Załączniki:

- Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 02.12.2004r. wraz z listą obecności.

- Uchwała Rady Sołeckiej sołectwa Jędrychowo  w sprawie przyjęcia ,,Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem”.

# Uchwała Nr 1/04

# Rady Sołeckiej sołectwa Jędrychowo

z dnia 02.12.2004r.

w sprawie: przyjęcia ,,Opisu planowanych do realizacji zadań „ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie-

,, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W związku z wolą przystąpienia mieszkańców sołectwa Jędrychowo do programu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie -,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Rada Sołecka sołectwa Jędrychowo

uchwala co następuje:

1. Przyjąć ,,Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem”   opracowany przez  mieszkańców wsi Jędrychowo, stanowiący załącznik do uchwały.

- Niniejszą uchwałą oraz ,,Opis planowanych do realizacji zadań wraz

z uzasadnieniem” przedłożyć do akceptacji Radzie Miejskiej Gminy Frombork.

- Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej.

Załączbnik

do Uchwały nr 1/04

Rady Sołeckiej sołectwa Jędrychowo

Planowane zadania do realizacji w ramach SPO ROL w działaniu -,,Odnowa wsi i zachowanie Dziedzictwa Kulturowego” opracowany przez mieszkańców sołectwa Jędrychowo.

- Adaptacja remizy strażackiej na Sołeckie Centrum Kultury wraz z wyposażeniem.

- Budowa  placu rekreacyjno - wypoczynkowego w tym:

  - budowa placu zabaw dla dzieci,

  - budowa boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę wraz z parkingiem dla samochodów,

  - budowa oczka wodnego na bazie istniejącego stawu,

  - budowa wiaty i grila.

- Adaptacja części zbiornika przeciwpożarowego na ostoję ptactwa wodnego .

- Utwardzenie dróg transportu rolnego – odwodnienie dróg, wykonanie przepustów i umocnień  ( ok.1500 m).

- Organizacja dożynek Gminno-Dekanalnych  - „ Jędrychowo 2006”.

Uzasadnienie:

Dnia 02 grudnia 2004r. na zebraniu wiejskim mieszkańcy Sołectwa Jędrychowo  postanowili podjąć działania w celu pozyskania środków unijnych w ramach działania- „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W tym celu Rada Sołecka sołectwa Jędrychowo winna podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia  ,, Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem”.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o te środki jest podjęcie przez Radę Miejską Gminy Frombork uchwały o akceptacji przedłożonego przez sołectwo przedsięwzięcia.

Niezbędna jest także wszechstronna, merytoryczna pomoc przy realizacji projektu pracowników Urzędu ( koordynatora programu).

My mieszkańcy wsi dzięki możliwości przystąpieniu do projektu upatrujemy ogromną szansę na:

- wzrost standardu życia,

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi,

- zmniejszenie problemów w sferze opieki społecznej i patologii społecznych, wzrost bezpieczeństwa  i porządku publicznego,

- rozwój organizacji społecznych, uzyskanie nowych możliwości edukacyjnych,

- waloryzację środowiska kulturowego i przyrodniczego,

- wzrost współdziałania gminy za społecznością lokalną,

- integrację społeczności lokalnej i wzrost lokalnego patriotyzmu,

- wzrost podmiotowości społeczności lokalnej.

Powodzenie przedsięwzięcia uzyskać będzie można przy pełnym zaangażowaniu zarówno mieszkańców wsi jak i samorządu miasta i gminy Frombork.